变更申请表

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

| 编号 | v1.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标题 | UC-27 管理个人资料与设置 — 个人资料模块扩展变更 |  |  |
| 描述 | 变更内容（你的需求）： 头像：新增头像上传 / 更改功能，支持用户上传自定义头像；默认头像保持现有首字母圆形头像样式不变 姓名：拆分原有 "用户名" 字段，新增 "昵称"（nickname）和 "实名"（real_name）两个独立输入字段 显示名称：新增公开环境名称显示选择开关，用户可选择在公开场景下显示 "昵称" 或 "实名" 当前 SRS（UC-27）现状： 数据字典（5.3.24 USER-001 输入）：仅有 nickname（1~30 字符）、email、phone、avatar（二进制≤2MB，jpg/jpeg/png）、oldPassword、newPassword、mfaStatus 原型（user.html#tpl-settings）：仅有 "用户名" 和 "邮箱" 两个字段，无头像上传 UI，无实名 / 昵称区分，无显示名称选择 SRS 约束：头像已支持但仅描述为 "可选"；未提及实名和显示名称概念 变更范围涉及： 数据字典（5.3.24/5.3.25）：新增 real_name 输入字段，新增 display_name_mode（枚举：nickname¦real_name），新增 displayName 输出字段 一般性流程：编辑资料流程中增加实名输入、显示名称选择步骤 原型 / UI：设置页面增加头像上传区域、实名输入框、显示名称切换下拉 约束：新增实名长度与格式约束、显示名称逻辑约束 |  |  |
| 评估人 | 李俊翰 | 准备日期 | 2026/6/12 |
| 预估总时间 | 6.0 | 预估排期影响 | 1.0 |
| 其他成本影响 | 0.0 |  |  |
| 生命周期成本问题 | 无。此变更为功能扩展，不影响系统生命周期成本；头像存储会增加少量 OSS 存储开销（单张≤2MB，可接受范围） |  |  |
| 是否与需求基线相冲突 | 是 不是 |  |  |
| 是否重新制作交互原型 | 是 不是 |  |  |
| 是否需要重新制作测试用例及用户手册 | 是 不是 |  |  |
| 提交人 | 李俊翰 | 提交时间 | 2026/06/12 |
| 质量影响 | 正向影响：用户体验提升，用户可个性化设置头像、区分昵称与实名，满足社交 / 专业场景不同名称展示需求 风险项：显示名称切换逻辑需要后端配合处理，若处理不当可能影响用户名查询一致性 测试要求：需增加头像上传校验（格式、大小）、名称切换显示功能测试 |  |  |
| 其他受影响的组件 | 数据字典：5.3.24 USER-001 输入、5.3.25 USER-001 输出 用例里面的一般性流程 交互原型：user.html 设置页面 后端用户服务：用户信息存储表需增加 real_name、display_name_mode 字段 公共展示接口：涉及用户公开信息展示的组件（如数据集分享者名称、镜像分享者名称等） |  |  |
| 其他受影响的任务 | 曹志隆：DM 图更新（UC-27 对象图需新增实名、显示名称相关节点） 张明慧：交互原型更新（设置页面 UI 修改） |  |  |
| 关联需求 | 管理个人资料与设置 |  |  |
| CCB会议建议 | CCB主席：同意 CCB副主席：同意 开发人员：如果不实现的话，没有问题，如果要实现的话，需要加一下实名认证功能 负责人签名： |  |  |