需求工程项目计划

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

| 文档名称 | 需求工程项目计划 |
| --- | --- |
| 负责人 | 陈鹏宇 |
| 项目阶段 | 计划阶段 |
| 起草人 | 陈鹏宇 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.3.10 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |

目录

需求工程项目计划	1

1 引言	4

1.1 标识	4

1.2 系统概述	4

1.3 文档概述	5

1.4 与其他计划的关系	5

1.5 基线	5

2 引用文件	5

3 交付产品	6

3.1 程序	6

3.2 文档	6

3.3 服务	7

3.4 非移交产品	7

3.5 验收标准	8

3.6 最后交付期限	8

4 所需工作概述	8

5 实施整个软件开发活动的计划	9

5.1 软件开发过程	9

5.2 软件开发总体计划	9

6 实施详细软件开发活动的计划	10

6.1 项目计划和监督	10

6.2 建立软件开发环境	11

7 工作分解结构（WBS）	12

7.1 项目5个阶段划分	12

7.2 需求工程2个阶段细分	12

7.3 三级WBS任务分解	13

8 配置与版本管理	14

8.1 配置管理工具	14

8.2 版本控制策略	14

8.3 变更管理流程	14

9 进度与组织可视化	15

9.1 Gantt图（甘特图）	15

9.2 OBS图（组织分解结构）	15

10 详细任务与子计划	16

10.1 任务分解与输入输出	16

10.2 干系人分析	17

10.3 风险子计划	18

10.4 资源与预算	20

11 项目组织与资源	21

11.1 组织	21

11.2 资源	21

12 项目进度与里程碑	21

13 风险管理（补充版）	22

13.1 风险识别	22

13.2 风险应对与监控	23

14 配置管理（完整版）	24

14.1 配置项	24

14.2 版本控制	24

14.3 配置审计	24

15 质量保证	25

15.1 质量目标	25

15.2 质量活动	25

15.3 质量记录	25

16 附录	26

16.1 术语表	26

16.2 参考资料	27

## 1 引言

### 1.1 标识

- 项目名称：一站式AI开发平台软件需求工程项目

- 项目标识：REQ-PROJ-AIDEV-V1.0

- 缩略词语：SRS=软件需求规格说明，WBS=工作分解结构，OBS=组织分解结构，UML=统一建模语言，AI=人工智能（Artificial Intelligence）

- 发行方：软件需求分析原理与实践课程-一站式AI开发平台开发小组

### 1.2 系统概述

- 用途：本项目为《软件需求分析原理与实践》课程配套实践项目，旨在完成软件需求工程全流程训练，针对一站式AI开发平台开展需求分析，输出规范的需求文档与建模成果，为后续一站式AI开发平台的设计、开发与落地提供核心需求依据。

- 一般特性：一站式AI开发平台面向AI开发工程师、算法研究员、入门级AI开发者等用户，集模型开发、数据管理、环境管理、训练部署、在线调试、资源调度于一体，支持多框架兼容（TensorFlow/PyTorch等）、低代码开发、分布式训练，适用于企业级AI研发、高校AI教学、个人AI项目开发等场景，具备操作便捷、功能集成、可扩展性强的核心特性。

- 开发/运行/维护历史：本项目为课程实践项目，无历史版本

- 投资方/需方/用户/开发方：

- 投资方：软件需求分析原理与实践课程组

- 需方：软件需求分析原理与实践授课教师

- 用户：学生实践团队、AI开发工程师、算法研究员、AI入门开发者

- 开发方：软件需求分析原理与实践-一站式AI开发平台开发小组

- 运行现场：课程教学环境/实验室环境

- 相关文档：《软件需求分析原理与实践》课程大纲、UML作业模板、SRS模板、AI开发平台行业调研资料、主流AI开发框架技术文档

### 1.3 文档概述

- 用途与内容：本文档规定了一站式AI开发平台软件需求工程项目的范围、进度、资源、风险、交付物等，指导项目全流程实施与管控，满足课程大作业评审要求。

- 保密性/私密性：本项目为课程实践文档，无保密限制

### 1.4 与其他计划的关系

- 本计划为课程实践的核心计划，与UML建模计划、需求验证计划、课程作业评审计划协同执行，共同支撑软件需求工程实践目标。

### 1.5 基线

- 本项目开发计划的输入基线为：软件需求分析原理与实践课程教学计划、大作业要求文档、一站式AI开发平台行业调研资料、主流AI开发工具需求分析案例。

## 2 引用文件

| 文档编号 | 文档名称 | 版本号 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 | V2006 | 2006 | 国家标准 |
| XQFX-2025-001 | 《软件需求分析原理与实践》课程教学大纲 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| XQFX-DZY-2025 | 课程大作业要求说明 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| XQFX-PSB-2025 | 课程大作业评审检查表 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| AI-TOOL-2025 | 主流AI开发平台技术调研白皮书 | V1.0 | 2025年9月 | 行业资料 |

## 3 交付产品

### 3.1 程序

- 本项目为需求工程实践，使用Axure生成一站式AI开发平台界面原型文件（含低代码开发、模型训练、部署调试等核心模块原型）

### 3.2 文档

| 序号 | 文档名称 | 版本号 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生分组信息表 | V1.0 | 第1课时结束 | 课程里程碑 |
| 2 | 软件需求工程项目计划 | V1.0 | 第2课时结束 | 本文档 |
| 3 | 界面原型文档 | V1.0 | 第7课时结束 | 配套UML作业，Axure原型文件+操作说明 |
| 4 | 软件需求规格说明（SRS） | V1.0 | 第11课时结束 | 核心交付物，一站式AI开发平台SRS |
| 5 | UML基础知识测试卷及答案 | V1.0 | 第13课时结束 | 考核交付物 |
| 6 | 软件需求变更文档 | V1.0 | 第14课时结束 | 需求管理交付物，针对一站式AI开发平台 |
| 7 | 文档改进记录 | V1.0 | 第15课时结束 | 作业评讲后迭代 |
| 8 | 项目收尾-课程作业评审报告 | V1.0 | 第16课时结束 | 最终评审交付物 |
| 9 | UML图集 | V1.0 | 第7课时结束 | SRS表第23项 |
| 10 | 可行性分析报告 | V1.0 | 第2课时结束 | 计划表第2项 |
| 11 | 项目章程 | V1.0 | 第2课时结束 | 计划表第3项 |
| 12 | 用户手册（初步） | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第27项 |
| 13 | 用例文档 | V1.0 | 第7课时结束 | SRS表第8项 |
| 14 | ER图 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第20项 |
| 15 | 数据字典 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第19项 |
| 16 | 测试用例 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第25项 |
| 17 | 需求验证报告 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第28项 |

### 3.3 服务

- 提供课程教师对项目文档的评审、答疑服务；小组内部提供一站式AI开发平台需求调研、分析、建模的协作与研讨服务。

### 3.4 非移交产品

- 项目过程记录（如会议纪要、需求跟踪、草稿版本、WBS/OBS/Gantt图源文件、一站式AI开发平台调研访谈记录、行业资料整理）由开发团队留存，不移交。

### 3.5 验收标准

- 所有文档符合 GB/T 8567-2006 规范及课程大作业评审检查表要求；

- UML图绘制规范、逻辑一致，完整覆盖一站式AI开发平台数据管理、模型开发、训练部署、调试运维等核心需求场景；

- SRS文档无歧义、无遗漏，准确反映一站式AI开发平台的业务需求、功能需求与非功能需求，通过教师验证与审核；

- 界面原型贴合AI开发实际使用场景，核心模块操作逻辑合理、流程顺畅；

- 所有交付物按时提交，通过课程作业评审。

### 3.6 最后交付期限

- 所有交付物需在第16课时结束前完成最终提交。

## 4 所需工作概述

a. 对所开发系统、软件的需求和约束：一站式AI开发平台需实现数据接入/标注、低代码模型开发、分布式训练、模型部署/发布、在线调试、资源监控/调度等核心功能；非功能需求要求系统支持多框架兼容、高并发处理（≥500用户同时在线）、训练任务秒级响应、数据加密存储；约束条件为基于云原生架构设计，兼容Windows/Linux/macOS系统，支持私有化部署与公有云服务，开发需遵循AI开发行业通用技术规范。

b. 对项目文档编制的需求和约束：需遵循 GB/T 8567-2006 格式，内容完整、表述清晰，满足评审检查表要求，所有文档需围绕一站式AI开发平台的需求分析展开，技术术语统一、贴合AI行业规范。

c. 该项目在系统生命周期中所处的地位：需求分析阶段，为一站式AI开发平台后续的架构设计、功能开发、测试运维提供核心需求依据。

d. 所选用的计划/采购策略或对它们的需求和约束：采用课程实践计划，无外部采购需求。

e. 项目进度安排及资源的需求和约束：严格遵循课程16课时安排，资源为本次项目学生团队、授课教师、实验室环境及工具（Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure）。

f. 其他需求和约束：项目安全性、保密性无特殊要求；需配合课程教学节奏，按时完成各里程碑任务；需求分析需贴合AI开发的实际业务流程，兼顾专业开发者与入门用户的使用需求，避免脱离实际场景。

## 5 实施整个软件开发活动的计划

### 5.1 软件开发过程

- 本项目采用课程驱动的迭代式需求工程过程，围绕一站式AI开发平台展开，覆盖以下阶段：

a. 项目启动与规划（第1-2课时）

b. 需求开发（第3-10课时）：针对一站式AI开发平台开展需求获取、分析、建模

c. 需求验证与管理（第11-14课时）：对一站式AI开发平台需求进行验证、变更管理

d. 项目收尾（第15-16课时）

### 5.2 软件开发总体计划

#### 5.2.1 软件开发方法

- 采用面向对象需求分析方法，结合UML建模技术，使用 Rational Rose 进行一站式AI开发平台的图形化建模，使用Microsoft Project 进行需求管理，使用Axure进行界面原型设计。

#### 5.2.2 软件产品或标准

- 格式标准：遵循 GB/T 8567-2006 文档格式，使用 Word 编写，命名规范为“[文档类型]-一站式AI开发平台-V[版本号]”。

- 注释标准：UML图需添加必要注释，清晰说明一站式AI开发平台的业务逻辑与技术流程；文档需包含版本历史、修改记录，技术术语标注清晰。

- 其他标准：SRS需包含引言、总体描述、具体需求、接口需求、非功能需求等章节，完整覆盖一站式AI开发平台的所有需求点。

#### 5.2.3 可重用的软件产品

- 可重用课程提供的UML模板、SRS模板、需求变更文档模板，参考主流AI开发平台的需求分析案例，避免重复劳动。

#### 5.2.4 处理关键性需求

- 安全性：实现一站式AI开发平台的用户权限分级、数据加密存储、训练任务隔离，确保用户数据、模型文件不被非法访问，核心开发资源不被恶意占用。

- 保密性：用户的私有模型、训练数据仅本人及授权人员可查看/操作，避免核心算法与数据泄露。

- 私密性：同保密性要求

- 其他关键性需求：确保一站式AI开发平台需求文档的可理解性、可验证性，贴合AI开发实际业务操作，兼顾专业性与易用性，便于后续开发落地。

#### 5.2.5 计算机硬件资源利用

- 实验室计算机、个人笔记本电脑，满足 Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure 运行要求，具备网络访问能力以完成一站式AI开发平台行业调研与需求获取。

#### 5.2.6 记录原理

- 记录项目决策过程（如一站式AI开发平台需求优先级确定、UML图选型、核心模块设计思路、多框架兼容需求落地方式），存储于项目文档库，便于追溯与评审。

#### 5.2.7 需方评审途径

- 课程教师通过课堂评讲、线上答疑、文档批注方式进行评审；小组内部通过交叉审核的方式对一站式AI开发平台的需求分析成果进行内部评审。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

| 阶段 | 时间节点 | 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1课时 | 课程介绍、大作业说明、学生分组、确定一站式AI开发平台为分析对象 | 授课教师 | 学生分组信息表 |
| 基础学习 | 第2-3课时 | 需求工程基本概念、软件工程/项目管理/UML知识学习，一站式AI开发平台行业初步调研 | 授课教师 | 一站式AI开发平台行业初步调研记录 |
| UML建模 | 第4-7课时 | UML概述、工具使用、一站式AI开发平台各类图（用例图/类图/状态图等）建模、界面原型设计 | 翻转课堂/项目小组 | UML作业、一站式AI开发平台界面原型文档 |
| 需求分析 | 第8-11课时 | 一站式AI开发平台需求获取、分析、规范定义、验证审核，SRS文档编制 | 授课教师/项目小组 | 一站式AI开发平台SRS文档 |
| 需求管理 | 第12-14课时 | UML综合应用、一站式AI开发平台需求变更管理、工具实践，UML基础知识测试 | 翻转课堂/项目小组 | UML测试卷及答案、一站式AI开发平台需求变更文档 |
| 项目收尾 | 第15-16课时 | 作业评讲、文档改进、课程总结、一站式AI开发平台需求分析项目评审 | 授课教师/项目小组 | 文档改进记录、课程作业评审报告 |

### 6.2 建立软件开发环境

6.2.1 开发工具环境搭建

基础工具安装：明确 Axure、Word 的安装版本、环境要求（如 Windows10+/macOS12+，内存≥8G）、安装步骤简化指南（附校内软件安装包地址 / 免费开源下载链接）；

备用工具搭建：ProcessOn/Draw.io/ 墨刀的账号注册、项目创建、团队协作权限配置步骤，确保主工具故障时可无缝切换；

版本控制工具搭建：Git 的安装配置、GitHub 仓库创建、小组成员权限分配、基础操作指令（拉取 / 提交 / 分支创建），明确仓库目录与本地工作空间的同步规则。

6.2.2 项目文档环境搭建

本地文档库搭建：要求小组所有成员按「调研资料 / 建模文件 / 文档成果 / 过程记录」统一创建本地文件夹结构，命名规范与 GitHub 仓库保持一致；

共享文档环境： 飞书文档搭建在线共享文档库，用于实时协作编写调研记录、会议纪要等轻量文档，明确在线文档的版本保存规则。

6.2.3 团队协作环境搭建

沟通环境：微信小组群的群公告规则（同步进度 / 发布任务 / 共享资料）、消息回复时效（工作时段 2 小时内）；

6.2.4 环境验证与问题排查

环境搭建截止时间：第 2 课时结束前完成所有工具 / 文档 / 协作环境搭建；

问题排查：建立环境问题答疑清单，记录常见安装 / 使用问题及解决方法，共享至小组群。

## 7 工作分解结构（WBS）

### 7.1 项目5个阶段划分

| 阶段编号 | 阶段名称 | 核心任务 | 工期（课时） |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 项目启动与规划 | 分组、一站式AI开发平台需求调研计划、WBS分解 | 2（第1-2课时） |
| P2 | 需求开发 | 一站式AI开发平台需求获取、UML建模、SRS编制 | 8（第3-10课时） |
| P3 | 需求验证与管理 | 一站式AI开发平台需求评审、变更控制、UML测试 | 4（第11-14课时） |
| P4 | 项目监控 | 进度跟踪、风险处理、质量检查 | 16（全周期） |
| P5 | 项目收尾 | 文档改进、作业评审、一站式AI开发平台需求分析总结报告 | 2（第15-16课时） |

### 7.2 需求工程2个阶段细分

| 需求阶段 | 包含任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求开发阶段 | 一站式AI开发平台需求获取、用例建模、界面原型设计、SRS编写 | UML用例图、界面原型、一站式AI开发平台SRS文档 |
| 需求管理阶段 | 一站式AI开发平台需求评审、变更控制、需求跟踪 | 需求变更文档、需求跟踪矩阵 |

### 7.3 三级WBS任务分解

| 一级任务 | 二级任务 | 三级任务 | 工期（课时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 分组与准备 | 学生分组、确定一站式AI开发平台为分析对象 | 1 |
|  | 计划编制 | 编写需求工程项目计划、WBS分解、制定一站式AI开发平台调研计划 | 1 |
| 需求开发 | 需求获取 | AI开发从业者访谈/问卷调研、行业资料整理、梳理核心业务流程 | 2 |
|  | UML建模 | 一站式AI开发平台用例图、类图、状态图、活动图等绘制 | 4 |
|  | SRS编制 | 编写一站式AI开发平台软件需求规格说明文档 | 2 |
| 需求管理 | 需求验证 | 一站式AI开发平台SRS评审、UML测试、原型验证 | 2 |
|  | 变更管理 | 一站式AI开发平台需求变更申请、影响分析、文档更新 | 2 |
| 项目收尾 | 文档改进 | 作业评讲后修改完善所有一站式AI开发平台相关文档 | 1 |
|  | 评审总结 | 提交最终交付物、完成课程作业评审、编写总结报告 | 1 |

## 8 配置与版本管理

### 8.1 配置管理工具

- 工具选择：Git

- 工作空间划分：

- 文档空间：存放一站式AI开发平台SRS、项目计划、评审报告

- 模型空间：存放Rational Rose文件、UML图、Axure界面原型文件

- 日志空间：存放会议纪要、变更记录、问题跟踪表、一站式AI开发平台调研记录

- 调研空间：存放AI开发行业资料、访谈记录、问卷结果整理

### 8.2 版本控制策略

- 版本命名规则：主版本号.次版本号（如 V1.0、V1.1）

- 变更记录要求：每次修改需记录【修改人/修改日期/修改内容/新版本号】，针对一站式AI开发平台的需求变更需额外说明对核心模块、业务流程、建模的影响

- 版本发布规则：里程碑节点发布正式版本，日常修改为迭代版本，正式版本需经组长审核确认

### 8.3 变更管理流程

- 提交一站式AI开发平台需求变更申请（说明变更原因、变更内容、影响范围）→ 2. 影响分析（评估对进度/质量/建模/后续开发的影响）→ 3. 组长/教师审批 → 4. 实施变更（修改文档、模型、原型）→ 5. 验证变更（小组内部验证变更合理性与可行性）→ 6. 发布新版本并更新变更记录

## 9 进度与组织可视化

### 9.1 Gantt图（甘特图）

| 任务ID | 任务名称 | 开始课时 | 结束课时 | 负责人 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 学生分组 | 1 | 1 | 李俊翰 | - |
| T2 | 项目计划编制 | 2 | 2 | 李俊翰 | T1完成 |
| T3 | 一站式AI开发平台需求获取 | 3 | 4 | 陈鹏宇 | T2完成 |
| T4 | 一站式AI开发平台UML建模 | 4 | 7 | 曹志隆、梅怡钿 | T3完成 |
| T5 | 一站式AI开发平台SRS编制 | 8 | 11 | 张明慧、陈天阳 | T4完成 |
| T6 | 一站式AI开发平台需求验证与测试 | 12 | 13 | 全体成员 | T5完成 |
| T7 | 一站式AI开发平台需求变更管理 | 14 | 14 | 李俊翰 | T6完成 |
| T8 | 文档改进 | 15 | 15 | 全体成员 | T7完成 |
| T9 | 作业评审 | 16 | 16 | 授课教师/李俊翰 | T8完成 |

### 9.2 OBS图（组织分解结构）

Plain Text 项目组 ├── 组长：李俊翰 │ └── 职责：整体进度协调、文档汇总、对外沟通、一站式AI开发平台需求变更管理、项目整体把控 ├── 成员A：陈鹏宇 │ └── 职责：一站式AI开发平台需求获取、调研访谈/问卷执行、需求记录整理、AI行业业务流程梳理 ├── 成员B：曹志隆 │ └── 职责：一站式AI开发平台UML核心图建模（用例图/类图/部署图）、建模工具操作、模型版本管理 ├── 成员C：张明慧 │ └── 职责：一站式AI开发平台SRS文档核心编写、文档格式规范、需求内容梳理、技术术语统一 ├── 成员D：梅怡钿 │ └── 职责：一站式AI开发平台UML补充建模（状态图/活动图/时序图）、Axure界面原型设计、原型优化 └── 成员E：陈天阳 └── 职责：一站式AI开发平台SRS文档审核、需求验证、UML测试、文档改进记录整理、调研资料校对

## 10 详细任务与子计划

### 10.1 任务分解与输入输出

| 任务ID | 任务名称 | 输入 | 输出 | 负责人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 学生分组 | 课程要求、学生名单 | 分组信息表 | 授课教师/李俊翰 | 第1课时 |
| T2.1 | 项目计划编写 | 课程大纲、评审表、一站式AI开发平台背景资料 | 需求工程项目计划 | 李俊翰 | 第2课时 |
| T3.1 | 一站式AI开发平台需求调研 | 项目背景资料、调研问卷/访谈提纲、AI行业资料 | 需求获取记录表、业务流程梳理文档 | 陈鹏宇 | 第4课时 |
| T4.1 | 一站式AI开发平台UML用例图绘制 | 需求记录表、业务流程文档 | 用例图.mdl文件 | 曹志隆 | 第6课时 |
| T4.2 | 一站式AI开发平台UML其他图绘制+原型设计 | 用例图、需求记录表、AI开发流程资料 | 类图/状态图/活动图.mdl文件、Axure原型文件 | 梅怡钿 | 第7课时 |
| T5.1 | 一站式AI开发平台SRS初稿编写 | UML模型、需求记录、业务流程文档、非功能需求梳理 | SRS文档V1.0 | 张明慧、陈天阳 | 第10课时 |
| T6.1 | 一站式AI开发平台SRS评审 | SRS初稿、UML模型、原型文件 | 评审意见表、需求验证报告 | 授课教师/全体 | 第11课时 |

### 10.2 干系人分析

| 干系人 | 角色 | 需求权限 | 联系方式 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教师 | 评审人/指导老师 | 最终审批、技术指导、需求方向把控 | yangc@hzcu.edu.cn | 全阶段 |
| 李俊翰 | 项目负责人/组长 | 进度管理、资源协调、需求变更审批、文档汇总 | 32301267@stu.hzcu.edu.cn | 全阶段 |
| 陈鹏宇 | 需求工程师 | 一站式AI开发平台需求获取、调研执行、记录整理、行业资料分析 | 323303337@stu.hzcu.edu.cn | 需求开发阶段 |
| 曹志隆 | 建模工程师 | 一站式AI开发平台UML核心图建模、模型优化、建模逻辑校验 | 32301288@stu.hzcu.edu.cn | 需求开发阶段 |
| 张明慧 | 文档工程师 | 一站式AI开发平台SRS核心编写、文档格式规范、技术术语统一 | 32301256@stu.hzcu.edu.cn | 需求开发/管理阶段 |
| 梅怡钿 | 建模/原型工程师 | 一站式AI开发平台UML补充建模、界面原型设计、原型流程优化 | 32201039@stu.hzcu.edu.cn | 需求开发阶段 |
| 陈天阳 | 验证/文档工程师 | 一站式AI开发平台SRS审核、需求验证、UML测试、文档改进、调研资料校对 | 32301261@stu.hzcu.edu.cn | 需求管理/收尾阶段 |

### 10.3 风险子计划

| 风险ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 小组进度滞后，无法按时交付一站式AI开发平台相关成果 | 中 | 高 | 每日同步进度，预留1课时缓冲，拆分任务并行执行；组长每日提醒核心任务节点 | 李俊翰 |
| R02 | UML图绘制不规范、SRS存在歧义，未贴合AI开发实际业务 | 中 | 中 | 提供AI开发平台UML建模示例，组织小组互评；陈鹏宇核对调研资料，确保需求贴合行业实际 | 曹志隆/张明慧 |
| R03 | Rational Rose/Axure无法安装/使用，影响建模与原型设计 | 低 | 中 | 提前部署环境，备用在线工具（ProcessOn/[Draw.io/](Draw.io/)墨刀）；梅怡钿提前测试工具可用性，准备工具使用教程 | 全体成员 |
| R04 | 组内分工不清、协作混乱，导致任务重复/遗漏 | 中 | 中 | 明确OBS职责，每周召开1次项目例会，同步各成员工作进展；建立小组任务台账，实时更新完成状态 | 李俊翰 |
| R05 | 一站式AI开发平台需求调研不充分，核心功能（如模型部署、资源调度）需求遗漏 | 中 | 高 | 设计详细的AI开发从业者调研提纲，增加对资深AI开发工程师的访谈；小组内部交叉审核调研记录，梳理核心功能清单 | 陈鹏宇 |
| R06 | AI行业技术术语使用不规范，导致SRS与UML图表述偏差 | 中 | 中 | 整理AI开发平台通用技术术语表，小组全员统一学习；张明慧在编写SRS时标注术语定义，陈天阳审核时重点校验 | 张明慧/陈天阳 |

### 10.4 资源与预算

- 人力资源：本组6人，分工明确，覆盖需求获取、建模、文档编写、验证、资料校对等全环节，无人员过载情况

- 硬件资源：实验室电脑、学生自备笔记本，满足建模、原型、文档工具运行要求，具备网络访问能力以完成行业调研

- 预算：无额外费用（工具为课程提供/免费开源，无采购成本；调研为线上/校内开展，无调研成本；行业资料为公开可获取）

## 11 项目组织与资源

### 11.1 组织

- 项目负责人：软件需求分析原理与实践授课教师

- 开发团队：软件需求分析原理与实践-一站式AI开发平台开发小组（李俊翰、陈鹏宇、曹志隆、张明慧、梅怡钿、陈天阳），组长李俊翰负责进度协调与文档汇总

- 评审组：课程教师+助教，负责文档评审与考核

### 11.2 资源

- 人力资源：授课教师（1名）、本项目学生团队（6人）、课程助教（1名）

- 硬件资源：实验室计算机、个人电脑、校园网络环境

- 软件资源：Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure、Word、ProcessOn、微信

- 资料资源：AI开发平台行业调研白皮书、主流AI开发框架技术文档、UML建模实战教程、Axure原型设计资料

## 12 项目进度与里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1课时结束 | 学生分组信息表提交，确定一站式AI开发平台为分析对象 |
| 基础学习完成 | 第3课时结束 | 课堂知识点掌握，完成预习作业，提交一站式AI开发平台行业初步调研记录 |
| UML建模完成 | 第7课时结束 | UML作业、一站式AI开发平台界面原型文档提交，核心模块建模完整 |
| SRS编制完成 | 第11课时结束 | 一站式AI开发平台软件需求规格说明（SRS）通过教师初步验证，无核心需求遗漏 |
| UML测试完成 | 第13课时结束 | UML基础知识测试完成，提交一站式AI开发平台需求验证报告 |
| 需求管理完成 | 第14课时结束 | 一站式AI开发平台软件需求变更文档提交，建立需求跟踪矩阵，术语使用规范 |
| 项目收尾 | 第16课时结束 | 所有一站式AI开发平台相关交付物提交，课程作业评审通过 |

## 13 风险管理（补充版）

### 13.1 风险识别

| 风险ID | 风险类型 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 进度风险 | 小组拖延导致一站式AI开发平台相关交付物逾期 | 中 | 高 | 高 |
| R02 | 质量风险 | UML图错误、SRS文档不完整，未贴合AI开发实际业务 | 中 | 中 | 中 |
| R03 | 工具风险 | Rational Rose/Axure无法安装/使用，影响建模与原型设计 | 低 | 中 | 中 |
| R04 | 沟通风险 | 组内分工不清、协作混乱，导致任务重复/遗漏 | 中 | 中 | 中 |
| R05 | 需求风险 | 一站式AI开发平台需求调研不充分，核心功能需求遗漏/偏差 | 中 | 高 | 高 |
| R06 | 表述风险 | AI行业技术术语使用不规范，导致SRS与UML图表述偏差 | 中 | 中 | 中 |

### 13.2 风险应对与监控

- 风险监控：教师每2课时抽查进度，组长每日在小组群同步工作进展，每周更新1次风险跟踪表；针对一站式AI开发平台的需求调研成果、SRS文档，每完成一个环节进行小组内部交叉审核，重点校验核心功能与术语规范。

- 应急措施：

- 进度滞后：启动小组内部加班，拆分任务并行执行，优先保障核心交付物（SRS、UML作业）的完成质量与时间节点，简化非核心环节的细节要求。

- 工具故障：立即切换至在线备用工具（ProcessOn/[Draw.io/](Draw.io/)墨刀），梅怡钿负责工具切换的技术支持与教程分享，确保建模与原型设计不中断。

- 质量问题：组织小组互评，针对AI开发实际业务流程核对需求与建模成果；教师提供针对性指导，限期1-2个课时完成整改，曹志隆/张明慧负责核心整改工作。

- 需求偏差：重新开展资深AI开发工程师简短访谈，补充调研资料，陈鹏宇负责快速收集核心功能需求，小组共同梳理偏差点并修改需求记录与建模成果。

- 术语不规范：立即整理《AI开发平台通用技术术语表》，小组全员半小时快速学习；张明慧负责修改SRS中的术语表述，陈天阳进行全文档校验，确保术语统一。

## 14 配置管理（完整版）

### 14.1 配置项

- 文档类：项目计划、UML作业说明、一站式AI开发平台SRS、需求变更文档、评审报告、调研记录、业务流程文档、AI技术术语表

- 模型类：.mdl（Rational Rose）文件、UML图导出文件、Axure界面原型文件（含核心模块原型）

- 过程类：会议纪要、变更记录、风险跟踪表、评审意见表、需求验证报告

- 调研类：AI开发平台行业白皮书、访谈记录、问卷结果、主流AI开发工具资料整理

### 14.2 版本控制

- 版本命名规则：主版本号.次版本号（如 V1.0、V1.1）

- 变更记录：每次修改需记录作者、时间、内容、版本号、修改原因，针对一站式AI开发平台的需求变更需额外记录对核心模块、业务流程、建模、术语的影响范围

- 配置库结构：

Plain Text project-AI开发平台/ ├── doc/ # 文档类配置项（SRS、项目计划、评审报告、术语表等） ├── model/ # UML模型与原型（.mdl文件、UML图、Axure原型文件） ├── research/ # 调研资料（访谈记录、问卷、行业白皮书、工具资料） ├── log/ # 变更记录与会议纪要（风险跟踪表、评审意见、会议记录） └── README.md # 项目说明（分工、进度节点、工具使用说明、术语表入口）

### 14.3 配置审计

- 里程碑节点进行配置审计，确保一站式AI开发平台相关交付物完整、版本一致，配置项与实际需求分析成果匹配，技术术语统一。

- 审计内容：文档完整性（是否覆盖国标及评审要求）、版本一致性（所有配置项版本统一）、变更记录可追溯性（修改原因、影响清晰）、调研资料与需求成果的匹配性、术语使用的规范性。

## 15 质量保证

### 15.1 质量目标

- 文档完整性：100%覆盖国标及评审检查表要求章节，一站式AI开发平台SRS完整覆盖数据管理、模型开发、训练部署、调试运维等核心业务与功能需求。

- 文档正确性：无逻辑错误、无歧义、无遗漏，准确反映AI开发的实际业务流程，技术术语使用规范统一。

- 建模规范性：UML图绘制符合规范，逻辑一致，完整覆盖一站式AI开发平台的核心需求场景，建模与需求成果高度匹配。

- 交付及时性：100%按时提交所有交付物。

- 评审通过率：100%通过课程作业评审。

### 15.2 质量活动

- 评审活动：阶段评审（UML建模后、SRS编制后）、内部交叉评审、终期评审；针对一站式AI开发平台的原型设计开展单独的合理性评审，重点校验核心模块操作流程。

- 检查活动：对照评审检查表逐项验证文档合规性；核对调研资料与SRS、UML图的一致性，梳理核心功能清单确保无遗漏；检查技术术语使用的规范性。

- 培训活动：课前由曹志隆、梅怡钿分享Rational Rose、Axure工具使用技巧；陈鹏宇分享AI开发平台行业调研与业务流程梳理的方法；张明慧分享AI行业技术术语规范。

- 整改活动：对评审中发现的问题，由对应负责人在规定时间内整改，整改完成后提交小组内部审核，审核通过后再提交教师复审，确保问题彻底解决。

### 15.3 质量记录

- 评审报告、检查记录、问题整改记录、绩效评价表、一站式AI开发平台需求验证报告、UML模型审核记录、术语使用校验记录。

## 16 附录

### 16.1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SRS | 软件需求规格说明（Software Requirements Specification） |
| UML | 统一建模语言（Unified Modeling Language） |
| WBS | 工作分解结构（Work Breakdown Structure） |
| OBS | 组织分解结构（Organization Breakdown Structure） |
| 需求变更 | 对已确认的一站式AI开发平台需求的添加、删除或修改 |
| 低代码开发 | 一站式AI开发平台的核心功能，用户通过拖拽、配置完成模型开发，无需编写大量代码 |
| 分布式训练 | 将AI模型训练任务拆分到多个计算节点，提升训练效率，支持大模型训练 |
| 模型部署 | 将训练完成的AI模型发布为在线服务，支持接口调用、可视化调试 |
| 资源调度 | 一站式AI开发平台对计算、存储、网络资源的统一管理与分配，保障任务高效执行 |
| 云原生架构 | 基于云环境设计的架构，支持弹性伸缩、私有化部署与公有云服务 |

### 16.2 参考资料

- 《软件需求分析与设计》教材

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- 一站式AI开发平台行业调研白皮书（2025）

- 主流AI开发平台（如阿里云PAI、百度飞桨）需求分析案例

- UML建模实战教程（面向AI系统）

- Axure界面原型设计从入门到精通

- 《软件需求分析原理与实践》课程课件及讲义

- TensorFlow/PyTorch官方技术文档