第三次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第三次会议 |  | 会议日期 | 3月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四2-226 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，曹志隆 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目任务分配与规划会议 |  |  |  |  |
| 上周总结 | - 上次布置的 8 项文档初稿任务推进情况如下：项目计划（陈鹏宇）、项目章程（李俊翰/张明慧）、需求分析文档（陈鹏宇）等核心文档已启动编写；任务清单上传 GitHub（曹志隆）、PPT 框架整理（陈天阳）同步进行中。整体采用 AI 生成初稿 + 人工调整策略，但 GitHub 协作规范与文档格式尚未完全统一，多项文档仍待周三晚前提交初稿，可行性分析、需求文档格式等细节待与老师确认。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 一、会议背景与目的 本次会议围绕 学生小组项目 的任务分配、内容规划及工具使用展开讨论，明确了 翻转课堂 的讲解形式、PPT制作分工、WBS与甘特图的工具选择，以及会议纪要模板等事项，最终达成初步分工方案并计划后续行动。 二、翻转课堂讲解安排 2.1 讲解形式与时间 - 翻转课堂形式：学生分组上台讲解，每组 40分钟 - 分组方式：随机抽人上台 - 内容要求：概述为主，工具类内容暂不深入讲解，避免内容过多 2.2 内容范围与分工 - 核心内容：以 UML概述 为主，涉及统一建模工具相关内容 - 衔接机制：下一组需简略回顾已讲内容，重点讲解新部分，确保思路连贯 三、PPT制作与任务分工 3.1 PPT框架与统筹 - 整体规划：总页数 30-40页，需统一模板风格 - 统筹负责人：确定1人负责最终汇总，确保风格统一 - 讲解思路：先确定内容大纲，再分配模块，避免风格混乱 3.2 分工安排 - 内容搜集：多人按模块搜集内容，形成讲稿 - PPT制作：2-3人负责PPT内容填充，1人负责后期优化（如动画效果） - 模板提供：由专人寻找并提供统一模板 四、工具选择与任务分配 4.1 WBS与甘特图工具 - WBS工具：因无免费工具，改用 思维导图 替代，确保结构清晰 - 甘特图工具：需包含 人力资源分配，由专人负责制作 4.2 会议记录与转写工具 - 录音转文本：因文件过大转写失败，建议下次使用 腾讯会议 录音，支持直接输出会议总结 - 备选工具：钉钉、飞书也具备类似功能，可灵活选择 五、会议纪要与版本管理 5.1 会议纪要模板 - 参考模板：使用上学期会议纪要模板，包含封面、会议基本信息、上周任务成果、本周分工 - 内容补充：新增封面、上周总结、本周任务模块 5.2 版本与分支管理 - 版本号标注：当前版本已评审，标注为 1.0 - 分支管理：按人名缩写创建分支，便于多人协作，避免内容冲突 六、行动计划与待办事项 6.1 行动计划 - 明确翻转课堂内容范围，确认UML概述的具体章节 - 完成PPT模板选择与任务分工，推进内容搜集与制作 - 解决WBS与甘特图工具问题，确保按时输出成果 - 确认会议纪要模板，完成版本与分支管理 |  |  |  |  |
| 记录总结 | - 翻转课堂讲解安排 - 形式：学生分组上台讲解，每组40分钟，随机抽人。 - 内容：以UML概述为主，概述性讲解，工具类内容暂不深入。 - 分工：参考软件工程测试分组模式，分章节精讲与略讲结合，下一组需简要回顾上一组内容。 - PPT制作与任务分工 - 框架：总页数30-40页，统一模板风格，先确定大纲再分配模块。 - 统筹：指定1人负责最终汇总。 - 分工：多人按模块搜集内容并形成讲稿，2-3人负责PPT填充，1人负责后期优化（如动画），专人提供模板。 - 工具选择与任务分配 - WBS：因无免费工具，改用思维导图替代。 - 甘特图：需包含人力资源分配，由专人制作。 - 会议记录：推荐使用腾讯会议录音（支持自动输出总结），备选钉钉、飞书。 - 会议纪要与版本管理 - 模板：采用上学期模板，包含封面、会议基本信息、上周任务成果、本周分工，并新增封面、上周总结、本周任务模块。 - 版本：当前版本已评审，标注为1.0。 - 分支管理：按人名缩写创建分支，便于协作。 - 行动计划 - 明确UML概述的具体章节。 - 完成PPT模板选择与任务分工，推进内容制作。 - 解决WBS与甘特图工具问题，确保按时输出。 - 确认会议纪要模板，完成版本与分支管理。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 按人名缩写创建分支，用于会议纪要协作 |  | 曹志隆 | 本周 |
|  | 2 | 向老师确认UML概述的内容范围及章节划分 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 3 | 寻找并提供统一的PPT模板 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 4 | 用思维导图工具制作WBS |  | 张明慧 | 本周 |
|  | 5 | 制作包含人力资源分配的甘特图 |  | 曹志隆 | 本周 |
|  | 6 | PPT制作 |  | 陈鹏宇、陈天阳、梅怡钿 | 本周 |
| 下次会议时间 | 3月24日 |  | 下次会议地点 | 理四2-226 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |