需求工程项目计划

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

| 文档名称 | 需求工程项目计划 |
| --- | --- |
| 负责人 | 陈鹏宇 |
| 项目阶段 | 计划阶段 |
| 起草人 | 陈鹏宇 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.3.10 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |
| 2026.3.26 | 1.01 | 增加资金子计划，gatt图，wbs说明 | 陈鹏宇 |
| 2026.3.28 | 待评审版 | 参考PMBOOK修改风险管理；增添OBS图；增添沟通管理；增添绩效管理； | 梅怡钿 |

目录

需求工程项目计划	1

1 引言	5

1.1 标识	5

1.2 系统概述	5

1.3 文档概述	5

1.4 与其他计划的关系	6

1.5 基线	6

2 引用文件	6

3 交付产品	6

3.1 程序	6

3.2 文档	7

3.3 服务	8

3.4 非移交产品	8

3.5 验收标准	8

3.6 最后交付期限	9

4 所需工作概述	9

5 实施整个软件开发活动的计划	9

5.1 软件开发过程	9

5.2 软件开发总体计划	10

6 实施详细软件开发活动的计划	11

6.1 项目计划和监督	11

6.2 建立软件开发环境	12

7 工作分解结构（WBS）	13

7.1 WBS图	13

7.3 计划过程组	14

7.4执行过程组[11]	17

7.5控制过程组	21

7.6收尾过程组	24

8 配置与版本管理	25

8.1 配置管理工具	25

8.2 版本控制策略	26

8.3 变更管理流程	26

9 进度与组织可视化	26

9.1 Gantt图（甘特图）	26

9.2 OBS图（组织分解结构）	26

10 详细任务与子计划	27

10.1 任务分解与输入输出	27

10.2 干系人分析	28

10.3 风险子计划	29

10.4 资金子计划	32

11 项目组织与资源	33

11.1 组织	33

11.2 资源	33

12 项目进度与里程碑	33

12.1已完成里程碑信息	34

12.2里程碑绩效评价总表	35

12.3详细绩效评价明细	36

13 风险管理（补充版）	41

13.1 规划风险管理	41

13.2 风险识别	42

13.3 定性风险分析	43

13.4 规划风险应对	44

13.5 实施风险应对	45

13.6 监督风险	46

13.7 风险登记册（完整版）	47

14 配置管理（完整版）	48

14.1 配置项	48

14.2 版本控制	49

14.3 配置审计	49

15 质量保证	49

15.1 质量目标	49

15.2 质量活动	50

15.3 质量记录	50

16沟通管理	50

16.1 沟通管理概述	50

16.2 干系人沟通需求	51

16.3 沟通方式与渠道	51

16.4 沟通频率与时间安排	52

16.5 沟通内容规范	52

16.6 会议管理规范	53

16.7 沟通问题处理机制	53

16.8 沟通管理检查清单	53

17 附录	54

17.1 术语表	54

17.2 参考资料	55

## 1 引言

### 1.1 标识

- 项目名称：一站式AI开发平台软件需求工程项目

- 项目标识：REQ-PROJ-AIDEV-V1.0

- 缩略词语：SRS=软件需求规格说明，WBS=工作分解结构，OBS=组织分解结构，UML=统一建模语言，AI=人工智能（Artificial Intelligence）

- 发行方：软件需求分析原理与实践课程-一站式AI开发平台开发小组

### 1.2 系统概述

- 用途：本项目为《软件需求分析原理与实践》课程配套实践项目，旨在完成软件需求工程全流程训练，针对一站式AI开发平台开展需求分析，输出规范的需求文档与建模成果，为后续一站式AI开发平台的设计、开发与落地提供核心需求依据。

- 一般特性：一站式AI开发平台面向AI开发工程师、算法研究员、入门级AI开发者等用户，集模型开发、数据管理、环境管理、训练部署、在线调试、资源调度于一体，支持多框架兼容（TensorFlow/PyTorch等）、低代码开发、分布式训练，适用于企业级AI研发、高校AI教学、个人AI项目开发等场景，具备操作便捷、功能集成、可扩展性强的核心特性。

- 开发/运行/维护历史：本项目为课程实践项目，无历史版本

- 投资方/需方/用户/开发方：

- 投资方：软件需求分析原理与实践课程组

- 需方：软件需求分析原理与实践授课教师

- 用户：学生实践团队、AI开发工程师、算法研究员、AI入门开发者

- 开发方：软件需求分析原理与实践-一站式AI开发平台开发小组

- 运行现场：课程教学环境/实验室环境

- 相关文档：《软件需求分析原理与实践》课程大纲、UML作业模板、SRS模板、AI开发平台行业调研资料、主流AI开发框架技术文档[1][2]

### 1.3 文档概述

- 用途与内容：本文档规定了一站式AI开发平台软件需求工程项目的范围、进度、资源、风险、交付物等，指导项目全流程实施与管控，满足课程大作业评审要求。

- 保密性/私密性：本项目为课程实践文档，无保密限制

### 1.4 与其他计划的关系

- 本计划为课程实践的核心计划，与UML建模计划、需求验证计划、课程作业评审计划[3]协同执行，共同支撑软件需求工程实践目标。

### 1.5 基线

- 本项目开发计划的输入基线为：软件需求分析原理与实践课程教学计划、大作业要求文档、一站式AI开发平台行业调研资料、主流AI开发工具需求分析案例。[3][4][5]

## 2 引用文件

| 文档编号 | 文档名称 | 版本号 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 | V2006 | 2006 | 国家标准 |
| XQFX-2025-001 | 《软件需求分析原理与实践》课程教学大纲 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| XQFX-DZY-2025 | 课程大作业要求说明 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| XQFX-PSB-2025 | 课程大作业评审检查表 | V1.0 | 2025年9月 | 课程组 |
| AI-TOOL-2025 | 主流AI开发平台技术调研白皮书 | V1.0 | 2025年9月 | 行业资料 |

## 3 交付产品

### 3.1 程序

- 本项目为需求工程实践，使用Axure生成一站式AI开发平台界面原型文件（含低代码开发、模型训练、部署调试等核心模块原型）

### 3.2 文档

| 序号 | 文档名称 | 版本号 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生分组信息表 | V1.0 | 第1课时结束 | 课程里程碑 |
| 2 | 软件需求工程项目计划 | V1.0 | 第2课时结束 | 本文档 |
| 3 | 界面原型文档 | V1.0 | 第7课时结束 | 配套UML作业，Axure原型文件+操作说明 |
| 4 | 软件需求规格说明（SRS） | V1.0 | 第11课时结束 | 核心交付物，一站式AI开发平台SRS |
| 5 | UML基础知识测试卷及答案 | V1.0 | 第13课时结束 | 考核交付物 |
| 6 | 软件需求变更文档 | V1.0 | 第14课时结束 | 需求管理交付物，针对一站式AI开发平台 |
| 7 | 文档改进记录 | V1.0 | 第15课时结束 | 作业评讲后迭代 |
| 8 | 项目收尾-课程作业评审报告 | V1.0 | 第16课时结束 | 最终评审交付物 |
| 9 | UML图集 | V1.0 | 第7课时结束 | SRS表第23项 |
| 10 | 可行性分析报告 | V1.0 | 第2课时结束 | 计划表第2项 |
| 11 | 项目章程 | V1.0 | 第2课时结束 | 计划表第3项 |
| 12 | 用户手册（初步） | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第27项 |
| 13 | 用例文档 | V1.0 | 第7课时结束 | SRS表第8项 |
| 14 | ER图 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第20项 |
| 15 | 数据字典 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第19项 |
| 16 | 测试用例 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第25项 |
| 17 | 需求验证报告 | V1.0 | 第11课时结束 | SRS表第28项 |

### 3.3 服务

- 提供课程教师对项目文档的评审、答疑服务；小组内部提供一站式AI开发平台需求调研、分析、建模的协作与研讨服务。

### 3.4 非移交产品

- 项目过程记录（如会议纪要、需求跟踪、草稿版本、WBS/OBS/Gantt图源文件、一站式AI开发平台调研访谈记录、行业资料整理）由开发团队留存，不移交。

### 3.5 验收标准

- 所有文档符合 GB/T 8567-2006 规范及课程大作业评审检查表要求；[7]

- UML图绘制规范、逻辑一致，完整覆盖一站式AI开发平台数据管理、模型开发、训练部署、调试运维等核心需求场景；

- SRS文档无歧义、无遗漏，准确反映一站式AI开发平台的业务需求、功能需求与非功能需求，通过教师验证与审核；

- 界面原型贴合AI开发实际使用场景，核心模块操作逻辑合理、流程顺畅；

- 所有交付物按时提交，通过课程作业评审。

### 3.6 最后交付期限

- 所有交付物需在第16课时结束前完成最终提交。

## 4 所需工作概述

a. 对所开发系统、软件的需求和约束：一站式AI开发平台需实现数据接入/标注、低代码模型开发、分布式训练、模型部署/发布、在线调试、资源监控/调度等核心功能；非功能需求要求系统支持多框架兼容、高并发处理（≥500用户同时在线）、训练任务秒级响应、数据加密存储；约束条件为基于云原生架构设计，兼容Windows/Linux/macOS系统，支持私有化部署与公有云服务，开发需遵循AI开发行业通用技术规范。

b. 对项目文档编制的需求和约束：需遵循 GB/T 8567-2006 格式，内容完整、表述清晰，满足评审检查表要求，所有文档需围绕一站式AI开发平台的需求分析展开，技术术语统一、贴合AI行业规范。

c. 该项目在系统生命周期中所处的地位：需求分析阶段，为一站式AI开发平台后续的架构设计、功能开发、测试运维提供核心需求依据。

d. 所选用的计划/采购策略或对它们的需求和约束：采用课程实践计划，无外部采购需求。

e. 项目进度安排及资源的需求和约束：严格遵循课程16课时安排，资源为本次项目学生团队、授课教师、实验室环境及工具（Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure）。

f. 其他需求和约束：项目安全性、保密性无特殊要求；需配合课程教学节奏，按时完成各里程碑任务；需求分析需贴合AI开发的实际业务流程，兼顾专业开发者与入门用户的使用需求，避免脱离实际场景。

## 5 实施整个软件开发活动的计划

### 5.1 软件开发过程

- 本项目采用课程驱动的迭代式需求工程过程，围绕一站式AI开发平台展开，覆盖以下阶段：

a. 项目启动与规划（第1-2课时）

b. 需求开发（第3-10课时）：针对一站式AI开发平台开展需求获取、分析、建模

c. 需求验证与管理（第11-14课时）：对一站式AI开发平台需求进行验证、变更管理

d. 项目收尾（第15-16课时）

### 5.2 软件开发总体计划

#### 5.2.1 软件开发方法

- 采用面向对象需求分析方法，结合UML建模技术，使用 Rational Rose 进行一站式AI开发平台的图形化建模，使用Microsoft Project 进行需求管理，使用Axure进行界面原型设计。[8]

#### 5.2.2 软件产品或标准

- 格式标准：遵循 GB/T 8567-2006 文档格式，使用 Word 编写，命名规范为“[文档类型]-一站式AI开发平台-V[版本号]”。

- 注释标准：UML图需添加必要注释，清晰说明一站式AI开发平台的业务逻辑与技术流程；文档需包含版本历史、修改记录，技术术语标注清晰。

- 其他标准：SRS需包含引言、总体描述、具体需求、接口需求、非功能需求等章节，完整覆盖一站式AI开发平台的所有需求点。

#### 5.2.3 可重用的软件产品

- 可重用课程提供的UML模板、SRS模板、需求变更文档模板，参考主流AI开发平台的需求分析案例，避免重复劳动。[9]

#### 5.2.4 处理关键性需求

- 安全性：实现一站式AI开发平台的用户权限分级、数据加密存储、训练任务隔离，确保用户数据、模型文件不被非法访问，核心开发资源不被恶意占用。

- 保密性：用户的私有模型、训练数据仅本人及授权人员可查看/操作，避免核心算法与数据泄露。

- 私密性：同保密性要求

- 其他关键性需求：确保一站式AI开发平台需求文档的可理解性、可验证性，贴合AI开发实际业务操作，兼顾专业性与易用性，便于后续开发落地。

#### 5.2.5 计算机硬件资源利用

- 实验室计算机、个人笔记本电脑，满足 Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure 运行要求，具备网络访问能力以完成一站式AI开发平台行业调研与需求获取。

#### 5.2.6 记录原理

- 记录项目决策过程（如一站式AI开发平台需求优先级确定、UML图选型、核心模块设计思路、多框架兼容需求落地方式），存储于项目文档库，便于追溯与评审。

#### 5.2.7 需方评审途径

- 课程教师通过课堂评讲、线上答疑、文档批注方式进行评审；小组内部通过交叉审核的方式对一站式AI开发平台的需求分析成果进行内部评审。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

| 阶段 | 时间节点 | 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1课时 | 课程介绍、大作业说明、学生分组、确定一站式AI开发平台为分析对象 | 授课教师 | 学生分组信息表 |
| 基础学习 | 第2-3课时 | 需求工程基本概念、软件工程/项目管理/UML知识学习，一站式AI开发平台行业初步调研 | 授课教师 | 一站式AI开发平台行业初步调研记录 |
| UML建模 | 第4-7课时 | UML概述、工具使用、一站式AI开发平台各类图（用例图/类图/状态图等）建模、界面原型设计 | 翻转课堂/项目小组 | UML作业、一站式AI开发平台界面原型文档 |
| 需求分析 | 第8-11课时 | 一站式AI开发平台需求获取、分析、规范定义、验证审核，SRS文档编制 | 授课教师/项目小组 | 一站式AI开发平台SRS文档 |
| 需求管理 | 第12-14课时 | UML综合应用、一站式AI开发平台需求变更管理、工具实践，UML基础知识测试 | 翻转课堂/项目小组 | UML测试卷及答案、一站式AI开发平台需求变更文档 |
| 项目收尾 | 第15-16课时 | 作业评讲、文档改进、课程总结、一站式AI开发平台需求分析项目评审 | 授课教师/项目小组 | 文档改进记录、课程作业评审报告 |

### 6.2 建立软件开发环境

6.2.1 开发工具环境搭建

基础工具安装：明确 Axure、Word 的安装版本、环境要求（如 Windows10+/macOS12+，内存≥8G）、安装步骤简化指南（附校内软件安装包地址 / 免费开源下载链接）；

备用工具搭建：ProcessOn/Draw.io/ 墨刀的账号注册、项目创建、团队协作权限配置步骤，确保主工具故障时可无缝切换；

版本控制工具搭建：Git 的安装配置、GitHub 仓库创建、小组成员权限分配、基础操作指令（拉取 / 提交 / 分支创建），明确仓库目录与本地工作空间的同步规则。

6.2.2 项目文档环境搭建

本地文档库搭建：要求小组所有成员按「调研资料 / 建模文件 / 文档成果 / 过程记录」统一创建本地文件夹结构，命名规范与 GitHub 仓库保持一致；

共享文档环境： 飞书文档搭建在线共享文档库，用于实时协作编写调研记录、会议纪要等轻量文档，明确在线文档的版本保存规则。

6.2.3 团队协作环境搭建

沟通环境：微信小组群的群公告规则（同步进度 / 发布任务 / 共享资料）、消息回复时效（工作时段 2 小时内）；

6.2.4 环境验证与问题排查

环境搭建截止时间：第 2 课时结束前完成所有工具 / 文档 / 协作环境搭建；

问题排查：建立环境问题答疑清单，记录常见安装 / 使用问题及解决方法，共享至小组群。

## 7 工作分解结构（WBS）

### 7.1 WBS图

7.2 启动项目组

| 任务名称 | 任务说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 明确AI开发平台项目的建设目标、业务价值、核心范围，完成公司内部立项审批，正式启动项目 | 项目建议书、可行性研究报告、业务需求说明书 | 项目立项批复文件、项目启动授权书 |
| 任命项目经理 | 正式任命项目负责人，明确其职责权限、管理范围，为项目全生命周期管控提供核心责任人 | 项目立项批复、公司组织架构文件、人员资质评估表 | 项目经理任命书、项目管理授权文件 |
| 识别干系人 | 全面识别项目相关的内外部干系人（如产品、研发、测试、业务方、管理层等），梳理其需求、期望与影响力 | 项目立项文件、业务需求说明书、公司组织架构 | 干系人登记册、干系人需求矩阵 |
| 编制项目章程 | 制定项目正式章程，明确项目目标、范围、里程碑、核心约束、授权范围，作为项目开展的纲领性文件 | 项目立项批复、干系人登记册、业务需求说明书 | 项目章程（正式版）、项目章程审批记录 |
| 召开项目启动会 | 组织项目全团队召开启动会议，同步项目目标、范围、分工、计划，统一团队认知，正式启动项目执行 | 项目章程、项目初步计划、团队分工方案 | 项目启动会纪要、签到表、项目启动公告 |
| 建立核心队伍 | 组建项目核心执行团队，明确各成员角色、职责、分工，搭建项目组织架构 | 项目章程、岗位需求说明书、人员招聘/调配文件 | 项目核心团队分工表、岗位职责说明书 |

### 7.3 计划过程组

| 任务名称 | 任务说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制整体项目管理计划 | 整合各子领域计划，编制项目整体管理计划，明确项目全生命周期的管理流程、管控要求、里程碑计划 | 项目章程、干系人需求、业务需求说明书 | 项目整体管理计划（正式版）、计划审批记录 |
| 编制各子领域管理计划 | 统筹编制范围、进度、成本、质量、沟通、风险、采购等各子领域的专项管理计划，形成完整计划体系 | 项目整体管理计划、各子领域需求、行业标准 | 各子领域管理计划（范围/进度/成本/质量等） |
| 范围管理计划 | 制定项目范围管理流程，明确需求范围定义、验证、控制的规则，防止范围蔓延 | 项目章程、业务需求说明书、干系人需求 | 范围管理计划、范围基准 |
| 进度管理计划 | 制定项目进度管理流程，明确进度编制、跟踪、管控的规则，保障项目按计划推进 | 项目整体计划、WBS任务清单、工期估算 | 进度管理计划、项目进度基准（甘特图） |
| 成本管理计划 | 制定项目成本管理流程，明确成本估算、预算、跟踪、管控的规则，保障资金合理使用 | 项目整体计划、WBS任务清单、人力/物料成本标准 | 成本管理计划、项目成本基准 |
| 质量管理计划 | 制定项目质量管理流程，明确质量标准、验收要求、质量管控活动，保障交付成果符合要求 | 项目目标、行业标准、用户质量需求 | 质量管理计划、质量验收标准 |
| 沟通管理计划 | 制定项目沟通管理流程，明确沟通对象、频率、方式、内容，保障信息同步高效 | 干系人登记册、项目整体计划 | 沟通管理计划、沟通矩阵 |
| 风险管理计划 | 制定项目风险管理流程，明确风险识别、评估、应对、监控的规则，降低项目风险 | 项目章程、WBS任务清单、历史项目风险数据 | 风险管理计划、风险登记册（初始版） |
| 采购管理计划 | 制定项目采购管理流程，明确采购需求、供应商选择、合同管理的规则，保障外部资源供应 | 项目需求、资源需求清单、采购预算 | 采购管理计划、采购需求说明书 |
| 确定需求开发过程与基本计划 | 明确AI平台需求工程的全流程开发步骤，制定需求开发的阶段计划、分工、交付要求 | 项目整体计划、业务需求说明书 | 需求开发过程计划、需求工程里程碑 |
| 选择合适的生存周期 | 结合AI平台项目特性，选择适配的项目生存周期模型（如迭代式、敏捷+瀑布混合），明确阶段划分 | 项目目标、需求复杂度、团队能力 | 项目生存周期模型说明、阶段划分方案 |
| 协商约定 | 与干系人协商确认项目范围、进度、成本、质量等核心约束，达成一致共识 | 项目计划草案、干系人需求、谈判记录 | 项目约束协商纪要、共识确认文件 |
| 知识技能准备 | 开展项目相关的知识技能培训，提升团队成员的需求工程、AI平台相关能力，保障执行质量 | 团队能力评估、项目技术要求、培训计划 | 培训方案、培训课件、培训考核记录 |
| 培训需求分析人员 | 针对需求分析岗位人员，开展需求调研、分析、文档编写等专项技能培训 | 需求分析岗位说明书、团队能力评估 | 需求分析培训课件、培训考核记录 |
| 培训用户代表和管理人员 | 针对用户代表、项目管理人员，开展项目需求、流程、管理要求的培训，统一认知 | 项目计划、用户需求、管理流程文件 | 培训课件、培训签到表、考核记录 |
| 培训应用领域的开发人员 | 针对AI平台开发人员，开展业务领域知识、需求理解、开发规范的培训，保障开发符合需求 | 业务需求说明书、开发规范、团队能力评估 | 业务培训课件、开发规范手册、考核记录 |
| 汇编术语 | 统一项目全流程的专业术语、业务术语，编制术语词典，避免沟通歧义 | 业务需求、技术文档、行业术语标准 | 项目术语词典（统一版） |

### 7.4执行过程组[11]

| 任务名称 | 任务说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取需求 | 全面调研用户、业务方需求，收集AI平台的功能、非功能、业务需求，形成完整需求池 | 项目章程、范围管理计划、用户访谈计划 | 需求调研记录、原始需求清单、需求池 |
| 编写项目试图与范围 | 梳理项目需求范围，编制项目范围说明书，明确AI平台的需求边界、核心功能范围 | 原始需求清单、范围管理计划 | 项目范围说明书、需求范围边界图 |
| 用户群分类 | 对AI平台的目标用户进行分类，梳理不同用户群的需求差异、使用场景 | 原始需求清单、用户调研数据 | 用户群分类表、用户角色画像 |
| 选择产品代表 | 从各用户群中选拔产品代表，作为需求反馈、验证的核心接口人 | 用户群分类表、用户资质评估 | 产品代表任命书、产品代表职责说明 |
| 分析用户工作流程 | 调研目标用户的实际工作流程，梳理流程痛点、需求场景，为AI平台功能设计提供依据 | 用户访谈记录、用户群分类表 | 用户工作流程图、流程痛点分析报告 |
| 绘制关联图 | 绘制需求、用户、流程、功能之间的关联关系图，明确需求的依赖关系、影响范围 | 需求清单、用户流程图 | 需求关联图、需求依赖矩阵 |
| 创建开发模型 | 构建AI平台需求的开发模型（如用例模型、领域模型），可视化呈现需求逻辑 | 需求清单、用户流程、关联图 | 需求开发模型（UML用例图/领域模型等） |
| 召开联合会议 | 组织用户、产品、研发等多方召开需求联合评审会议，确认需求一致性 | 需求清单、开发模型、范围说明书 | 联合会议纪要、需求评审确认记录 |
| 应用质量功能调配 | 采用QFD方法，将用户需求转化为技术需求，建立需求-功能的映射关系，保障需求落地 | 用户需求清单、质量标准 | 质量功能展开矩阵（QFD矩阵） |
| 需求建模与分析 | 对收集的需求进行深度分析、建模，梳理需求逻辑、优先级、可行性，形成结构化需求 | 原始需求清单、用户流程、开发模型 | 需求分析报告、结构化需求清单 |
| URL建模 | 针对AI平台的接口、路由等需求，进行URL建模，明确接口规则、访问逻辑 | 需求分析报告、系统架构设计 | URL模型文档、接口规则说明 |
| 分析可能性 | 评估需求的技术可行性、成本可行性、进度可行性，识别不可行需求 | 需求清单、技术评估、成本估算 | 需求可行性分析报告、需求优先级调整建议 |
| 为需求建立模型 | 为每一项需求建立标准化模型（如用例、状态图），明确需求的输入、输出、流程 | 结构化需求清单、可行性分析报告 | 需求模型库（用例图/状态图等） |
| 确定使用实例 | 编制需求用例，明确每一项功能的用户场景、操作流程、输入输出、异常处理 | 需求模型、用户流程 | 需求用例说明书（正式版） |
| 编写数据字典 | 编制项目数据字典，统一数据定义、格式、类型，避免数据歧义 | 需求用例、系统设计、业务术语 | 项目数据字典（统一版） |
| 确定质量属性 | 明确AI平台的非功能质量属性（如性能、安全性、可用性、可扩展性）及验收标准 | 质量标准、用户需求、行业规范 | 质量属性说明书、质量验收标准 |
| 需求规格说明编制 | 整合所有需求，编制正式的《需求规格说明书》，作为项目开发、验收的核心依据 | 需求分析报告、用例说明书、质量属性 | 需求规格说明书（初稿） |
| 采用软件需求规格说明模板 | 按照标准模板，规范需求规格说明书的格式、内容，保障文档完整性、规范性 | 需求规格说明书（初稿）、行业文档标准 | 标准化需求规格说明书（模板版） |
| 记录业务规范 | 梳理业务流程、规则、规范，将其纳入需求规格说明书，保障系统符合业务要求 | 用户流程、业务访谈记录 | 业务规范说明书、业务规则清单 |
| 为每一项需求注明上记号 | 为每一项需求编制唯一标识、优先级、状态，建立需求追溯基线 | 需求规格说明书、需求优先级评估 | 需求追溯矩阵（初始版）、需求标识清单 |
| 确定合格的标准 | 明确需求验收的合格标准、测试用例、验收流程，保障需求可验证 | 质量属性、需求规格说明书 | 需求验收标准、验收测试用例 |
| 编写需求文档的基准 | 对需求规格说明书进行评审、定稿，建立需求基准，作为后续变更管控的依据 | 需求规格说明书（评审版）、评审记录 | 需求基准文档、需求基准审批记录 |
| 指明需求来源 | 追溯每一项需求的来源（用户、业务、法规等），明确需求责任人，保障需求可追溯 | 需求基准、需求调研记录 | 需求来源追溯表、需求责任人清单 |
| Axure界面原型设计 | 基于需求，设计AI平台的界面原型，可视化呈现功能布局、交互逻辑，验证用户体验 | 需求规格说明书、用户流程 | Axure原型文件、界面设计稿、交互说明 |

### 7.5控制过程组

| 任务名称 | 任务说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求验证与测试 | 对需求规格说明书进行验证、测试，确认需求的完整性、一致性、可实现性、可验证性 | 需求基准、验收标准、测试用例 | 需求验证报告、需求测试报告 |
| 审查需求文档 | 组织多方评审需求文档，检查文档的规范性、完整性、准确性，提出修改意见 | 需求基准、需求规格说明书 | 需求文档评审报告、修改意见清单 |
| 需求验证与测试（复测） | 针对需求修改内容，进行复测验证，确认修改符合要求，无新问题 | 需求修改记录、验证报告 | 复测验证报告、需求修改确认记录 |
| 编写测试用例 | 基于需求，编制需求测试用例，覆盖所有功能、非功能需求，保障需求可测试 | 需求基准、验收标准 | 需求测试用例库 |
| 检查问题报告 | 跟踪需求验证、测试中发现的问题，记录、分析、跟进整改，闭环问题 | 测试报告、问题清单 | 问题跟踪表、问题整改报告 |
| 需求变更管理 | 建立需求变更管控流程，规范需求变更的申请、评估、审批、执行、验证全流程 | 项目整体计划、需求基准 | 需求变更管理流程、变更管控规范 |
| 确定变更控制过程 | 明确需求变更的控制流程、角色权限、审批节点，保障变更有序管控 | 变更管理需求、项目组织架构 | 变更控制过程说明书、权限矩阵 |
| 建立变更控制委员会 | 组建变更控制委员会（CCB），明确成员、职责，负责需求变更的审批 | 变更控制过程、干系人清单 | CCB任命文件、CCB职责说明书 |
| 进行变更影响分析 | 对每一项需求变更，评估其对范围、进度、成本、质量、风险的影响 | 变更申请、需求基准、项目计划 | 变更影响分析报告 |
| 跟踪每一项变更 | 跟踪需求变更的全生命周期，从申请到闭环，保障变更落地、可追溯 | 变更申请、影响分析报告 | 变更跟踪台账、变更执行记录 |
| 维护变更历史记录 | 归档所有需求变更的相关文件、记录，形成完整变更历史，便于追溯 | 变更跟踪台账、变更文件 | 变更历史档案、变更总结报告 |
| 需求跟踪 | 建立需求跟踪体系，跟踪需求从定义到开发、测试、验收的全生命周期，保障需求全覆盖 | 需求基准、需求追溯矩阵、项目执行数据 | 需求跟踪报告、需求覆盖度分析 |
| 创建需求跟踪能力矩阵 | 编制需求跟踪矩阵，建立需求-设计-开发-测试-验收的映射关系，保障需求可追溯 | 需求基准、项目任务清单 | 需求跟踪能力矩阵（RTM） |
| 跟踪需求状态 | 实时跟踪每一项需求的状态（待开发/开发中/已完成/已验收），监控需求执行进度 | 需求跟踪矩阵、项目执行数据 | 需求状态跟踪表、需求进度报告 |
| 衡量需求稳定性 | 统计需求变更频率、范围，评估需求稳定性，识别需求风险，优化需求管理 | 变更历史记录、需求状态跟踪表 | 需求稳定性分析报告、需求风险预警 |
| 风险管理 | 对项目全生命周期的风险进行识别、评估、应对、监控，降低风险影响 | 风险管理计划、风险登记册、项目执行数据 | 风险监控报告、风险应对方案 |
| 管理需求风险 | 针对需求相关的风险（如需求蔓延、需求不明确、需求变更），进行专项管控 | 风险登记册、需求变更记录 | 需求风险管控报告、风险应对措施 |
| 配置管理 | 建立项目配置管理体系，管控需求文档、模型、原型等配置项的版本、变更 | 项目整体计划、需求基准 | 配置管理计划、配置项清单 |
| 版本和控制版本 | 对需求相关的配置项进行版本管理，明确版本规则、变更控制，保障版本一致性 | 配置管理计划、配置项清单 | 版本控制规范、版本历史台账 |
| 使用需求管理工具 | 采用专业需求管理工具（如Jira、禅道、 Doors），提升需求管理、跟踪、变更的效率 | 需求管理需求、工具选型报告 | 需求管理工具部署方案、使用手册 |
| 需求重用 | 梳理可复用的需求、模型、文档，建立需求资产库，提升后续项目的需求开发效率 | 需求基准、需求模型、历史项目数据 | 需求资产库、需求重用规范 |

### 7.6收尾过程组

| 任务名称 | 任务说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目改进 | 基于项目执行数据、问题记录，总结项目经验，提出项目管理、需求工程的改进方案 | 项目执行报告、问题跟踪表、变更记录 | 项目改进方案、改进计划 |
| 文档改进作业评审 | 对项目全生命周期的文档（需求、计划、报告等）进行评审，优化文档规范、完整性 | 项目文档清单、文档评审标准 | 文档改进报告、文档优化方案 |
| 编写经验教训总结 | 总结项目全流程的经验、教训，形成经验教训总结报告，为后续项目提供参考 | 项目执行数据、改进方案、团队反馈 | 经验教训总结报告（正式版） |
| 项目文档归档 | 对项目全生命周期的所有文档、数据、资产进行分类、归档，形成项目档案 | 项目文档清单、归档规范 | 项目档案（归档版）、归档目录 |
| 资源释放 | 释放项目相关的人力、物力、财力资源，完成项目收尾的资源闭环 | 项目验收报告、资源清单 | 资源释放确认单、资源回收记录 |
| 团队解散和总结会议 | 组织项目团队召开总结会议，复盘项目全流程，表彰优秀成员，正式解散项目团队 | 经验教训总结报告、项目验收报告 | 总结会议纪要、团队解散确认文件 |

## 8 配置与版本管理

### 8.1 配置管理工具

- 工具选择：Git

- 工作空间划分：

- 文档空间：存放一站式AI开发平台SRS、项目计划、评审报告

- 模型空间：存放Rational Rose文件、UML图、Axure界面原型文件

- 日志空间：存放会议纪要、变更记录、问题跟踪表、一站式AI开发平台调研记录

- 调研空间：存放AI开发行业资料、访谈记录、问卷结果整理

### 8.2 版本控制策略

- 版本命名规则：主版本号.次版本号（如 V1.0、V1.1）

- 变更记录要求：每次修改需记录，针对一站式AI开发平台的需求变更需额外说明对核心模块、业务流程、建模的影响

- 版本发布规则：里程碑节点发布正式版本，日常修改为迭代版本，正式版本需经组长审核确认

### 8.3 变更管理流程

- 提交一站式AI开发平台需求变更申请（说明变更原因、变更内容、影响范围）→ 2. 影响分析（评估对进度/质量/建模/后续开发的影响）→ 3. 组长/教师审批 → 4. 实施变更（修改文档、模型、原型）→ 5. 验证变更（小组内部验证变更合理性与可行性）→ 6. 发布新版本并更新变更记录

## 9 进度与组织可视化

### 9.1 Gantt图（甘特图）

### 9.2 OBS图（组织分解结构）

## 10 详细任务与子计划

### 10.1 任务分解与输入输出

| 任务ID | 任务名称 | 输入 | 输出 | 负责人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 学生分组 | 课程要求、学生名单 | 分组信息表 | 授课教师/李俊翰 | 第1课时 |
| T2.1 | 项目计划编写 | 课程大纲、评审表、一站式AI开发平台背景资料 | 需求工程项目计划 | 李俊翰 | 第2课时 |
| T3.1 | 一站式AI开发平台需求调研 | 项目背景资料、调研问卷/访谈提纲、AI行业资料 | 需求获取记录表、业务流程梳理文档 | 陈鹏宇 | 第4课时 |
| T4.1 | 一站式AI开发平台UML用例图绘制 | 需求记录表、业务流程文档 | 用例图.mdl文件 | 曹志隆 | 第6课时 |
| T4.2 | 一站式AI开发平台UML其他图绘制+原型设计 | 用例图、需求记录表、AI开发流程资料 | 类图/状态图/活动图.mdl文件、Axure原型文件 | 梅怡钿 | 第7课时 |
| T5.1 | 一站式AI开发平台SRS初稿编写 | UML模型、需求记录、业务流程文档、非功能需求梳理 | SRS文档V1.0 | 张明慧、陈天阳 | 第10课时 |
| T6.1 | 一站式AI开发平台SRS评审 | SRS初稿、UML模型、原型文件 | 评审意见表、需求验证报告 | 授课教师/全体 | 第11课时 |

### 10.2 干系人分析

| 干系人 | 角色 | 需求权限 | 邮箱 | 微信号 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教师（杨枨） | 评审人/指导老师 | 最终审批、技术指导、需求方向把控 | yangc@hzcu.edu.cn | HolleyYang | 全阶段 |
| 李俊翰 | 项目负责人/组长 | 进度管理、资源协调、需求变更审批、文档汇总 | 32301267@stu.hzcu.edu.cn | h18066254882 | 全阶段 |
| 陈鹏宇 | 需求工程师 | 一站式AI开发平台需求获取、调研执行、记录整理、行业资料分析 | 323303337@stu.hzcu.edu.cn | wxid_61msorhadnya22 | 需求开发阶段 |
| 曹志隆 | 建模工程师 | 一站式AI开发平台UML核心图建模、模型优化、建模逻辑校验 | 32301288@stu.hzcu.edu.cn | cczzll518719 | 需求开发阶段 |
| 张明慧 | 文档工程师 | 一站式AI开发平台SRS核心编写、文档格式规范、技术术语统一 | 32301256@stu.hzcu.edu.cn | wxid_i1j21iw9u4qm22 | 需求开发/管理阶段 |
| 梅怡钿 | 建模/原型工程师 | 一站式AI开发平台UML补充建模、界面原型设计、原型流程优化 | 32201039@stu.hzcu.edu.cn | wxid_vby3p2rib4ju22 | 需求开发阶段 |
| 陈天阳 | 验证/文档工程师 | 一站式AI开发平台SRS审核、需求验证、UML测试、文档改进、调研资料校对 | 32301261@stu.hzcu.edu.cn | wxid_b6j26rn4yldh12 | 需求管理/收尾阶段 |

### 10.3 风险子计划

10.3.1 风险识别清单

| 风险ID | 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 优先级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 进度风险 | 小组进度滞后，无法按时交付成果 | 中 | 高 | 高 | 李俊翰 |
| R02 | 质量风险 | UML图绘制不规范、SRS存在歧义 | 中 | 中 | 中 | 曹志隆/张明慧 |
| R03 | 工具风险 | Rational Rose/Axure无法安装/使用 | 低 | 中 | 中 | 全体成员 |
| R04 | 沟通风险 | 组内分工不清、协作混乱 | 中 | 中 | 中 | 李俊翰 |
| R05 | 需求风险 | 需求调研不充分，核心功能遗漏 | 中 | 高 | 高 | 陈鹏宇 |
| R06 | 表述风险 | AI技术术语使用不规范 | 中 | 中 | 中 | 张明慧/陈天阳 |

10.3.2 风险应对措施

R01：小组进度滞后

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减轻+规避 | 任务延期超过1天 | 预防：每日同步进度，预留1课时缓冲，拆分任务并行执行 纠正：启动内部加班，优先保障核心交付物 | 李俊翰 |

R02：UML图不规范、SRS有歧义

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减轻 | 内部评审发现3处以上不规范点 | 预防：提供UML示例，组织小组互评，核对调研资料 纠正：限期1-2课时整改，对照检查表修改 | 曹志隆/张明慧 |

R03：工具无法安装使用

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减轻+接受 | 2人以上反馈工具无法使用 | 预防：提前部署环境，准备备用工具（ProcessOn/墨刀） 纠正：梅怡钿提供技术支持，切换备用工具 | 全体成员 |

R04：组内分工不清

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避 | 出现任务无人负责或重复完成 | 预防：明确OBS职责，每周例会，建立任务台账 纠正：重新梳理任务分配，明确负责人 | 李俊翰 |

R05：需求调研不充分

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减轻 | SRS评审时发现核心功能缺失 | 预防：设计详细调研提纲，增加资深开发者访谈，交叉审核调研记录 纠正：补充访谈，小组共同梳理偏差点 | 陈鹏宇 |

R06：技术术语不规范

| 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减轻 | SRS或UML评审时发现术语错误 | 预防：整理术语表，全员学习，编写时标注定义 纠正：快速学习术语表，张明慧修改，陈天阳校验 | 张明慧/陈天阳 |

10.3.3 风险应对汇总

| 风险ID | 应对策略 | 应急储备 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 减轻+规避 | 8小时 | 监控中 |
| R02 | 减轻 | 4小时 | 监控中 |
| R03 | 减轻+接受 | 2小时 | 已关闭 |
| R04 | 规避 | 2小时 | 已关闭 |
| R05 | 减轻 | 6小时 | 监控中 |
| R06 | 减轻 | 3小时 | 监控中 |

10.3.4 风险应急响应流程

风险识别 → 风险评估 → 触发判断 → 启动应对 → 效果评估 → 风险关闭

说明：

全体成员持续识别新风险

组长评估风险优先级

达到触发条件立即执行应对措施

风险消除后更新登记册

### 10.4 资金子计划

| 过程组名称 | 基线成本（¥） | 占总预算比例 | 资金拨付节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动项目组 | 8,448.00 | 2.66% | 项目启动前（2026/3/1） | 项目启动、团队搭建相关费用 |
| 计划过程组 | 72,960.00 | 22.94% | 计划阶段启动前（2026/3/10） | 计划编制、培训、调研相关费用 |
| 执行过程组 | 158,208.00 | 49.76% | 执行阶段启动前（2026/4/3） | 需求获取、建模、文档、原型开发费用 |
| 控制过程组 | 66,816.00 | 21.01% | 控制阶段启动前（2026/5/1） | 需求验证、变更管理、配置管理费用 |
| 收尾过程组 | 11,520.00 | 3.62% | 收尾阶段启动前（2026/6/2） | 项目复盘、文档归档、总结会议费用 |
| 项目总预算 | 317,952.00 | 100% | - | 含10%应急资金（¥31,795.20） |

## 11 项目组织与资源

### 11.1 组织

- 项目负责人：软件需求分析原理与实践授课教师

- 开发团队：软件需求分析原理与实践-一站式AI开发平台开发小组（李俊翰、陈鹏宇、曹志隆、张明慧、梅怡钿、陈天阳），组长李俊翰负责进度协调与文档汇总

- 评审组：课程教师+助教，负责文档评审与考核

### 11.2 资源

- 人力资源：授课教师（1名）、本项目学生团队（6人）、课程助教（1名）

- 硬件资源：实验室计算机、个人电脑、校园网络环境

- 软件资源：Rational Rose、Rational RequisitePro、Axure、微信

- 资料资源：AI开发平台行业调研白皮书、主流AI开发框架技术文档、UML建模实战教程、Axure原型设计资料

## 12 项目进度与里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1课时结束 | 学生分组信息表提交，确定一站式AI开发平台为分析对象 |
| 基础学习完成 | 第3课时结束 | 课堂知识点掌握，完成预习作业，提交一站式AI开发平台行业初步调研记录 |
| UML建模完成 | 第7课时结束 | UML作业、一站式AI开发平台界面原型文档提交，核心模块建模完整 |
| SRS编制完成 | 第11课时结束 | 一站式AI开发平台软件需求规格说明（SRS）通过教师初步验证，无核心需求遗漏 |
| UML测试完成 | 第13课时结束 | UML基础知识测试完成，提交一站式AI开发平台需求验证报告 |
| 需求管理完成 | 第14课时结束 | 一站式AI开发平台软件需求变更文档提交，建立需求跟踪矩阵，术语使用规范 |
| 项目收尾 | 第16课时结束 | 所有一站式AI开发平台相关交付物提交，课程作业评审通过 |

12.1已完成里程碑信息

| 里程碑 | 时间节点 | 状态 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑1：项目启动与基础学习 | 第1-3课时 | 已完成 | 学生分组信息表、项目计划初稿、行业初步调研记录 |
| 里程碑2：UML建模与原型设计 | 第4-7课时 | 进行中 | UML图集、界面原型文档（第7课时提交） |

12.2里程碑绩效评价总表

| 序号 | 成员 | 角色 | 任务完成度 (40%) | 交付物质量 (30%) | 协作参与度 (20%) | 学习主动性 (10%) | 综合得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李俊翰 | 组长 | 38 | 28 | 20 | 9 | 95 | 优秀 |
| 2 | 陈鹏宇 | 需求工程师 | 38 | 28 | 19 | 10 | 95 | 优秀 |
| 3 | 曹志隆 | 建模工程师 | 39 | 29 | 18 | 10 | 96 | 优秀 |
| 4 | 张明慧 | 文档工程师 | 38 | 28 | 19 | 9 | 94 | 优秀 |
| 5 | 梅怡钿 | 建模/原型工程师 | 37 | 28 | 18 | 11 | 94 | 优秀 |
| 6 | 陈天阳 | 验证/文档工程师 | 37 | 28 | 18 | 11 | 94 | 优秀 |

12.3详细绩效评价明细

12.3.1  李俊翰（组长）—— 95分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 38/40 | ✅ 完成分组信息表提交 ✅ 完成项目计划初稿编写 ✅ 完成项目启动会组织 ✅ 完成WBS/OBS初稿 ✅ 完成风险识别与登记 |
| 交付物质量 | 30% | 28/30 | ✅ 项目计划结构完整、内容详实 ✅ 里程碑划分清晰合理 ✅ 资金子计划补充完善 |
| 协作参与度 | 20% | 20/20 | ✅ 每日在小组群同步进度 ✅ 主动与教师沟通确认要求 ✅ 组织小组例会，协调有序 ✅ 及时解决组内问题 |
| 学习主动性 | 10% | 9/10 | ✅ 主动学习PMBOK项目管理知识 ✅ 研究AI开发平台行业背景 |
| 综合得分 | 100% | 95 | 等级：优秀 |

评语：作为组长，统筹协调能力突出，协作参与度满分，项目计划质量高，为项目顺利推进提供了有力保障。

12.3.2 陈鹏宇（需求工程师）—— 95分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 38/40 | ✅ 完成AI开发平台行业调研资料收集（6份） ✅ 完成调研访谈提纲设计 ✅ 完成需求记录整理 ✅ 完成业务流程梳理 ✅ 完成核心功能清单梳理 |
| 交付物质量 | 30% | 28/30 | ✅ 调研资料覆盖主流AI平台 ✅ 访谈提纲设计合理、有深度 ✅ 需求记录整理清晰完整 |
| 协作参与度 | 20% | 19/20 | ✅ 主动分享调研资料至共享库 ✅ 及时响应组内需求咨询 ✅ 为建模组提供需求解释支持 |
| 学习主动性 | 10% | 10/10 | ✅ 主动学习AI开发业务流程 ✅ 研究需求获取方法 ✅ 主动访谈资深AI开发者 |
| 综合得分 | 100% | 95 | 等级：优秀 |

评语：需求调研工作扎实深入，学习主动性满分，资料收集充分，为后续建模和文档编写奠定了坚实基础。

12.3.3 曹志隆（建模工程师）—— 96分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 39/40 | ✅ 完成Rational Rose工具安装与配置 ✅ 完成UML基础知识深度学习 ✅ 完成用例图绘制（8个核心用例） ✅ 完成类图框架设计（15个类） ✅ 完成部署图初稿 |
| 交付物质量 | 30% | 29/30 | ✅ UML学习笔记完整、深入 ✅ 用例图逻辑正确，覆盖核心场景 ✅ 类图关联关系清晰准确 ✅ 部署图反映云原生架构 |
| 协作参与度 | 20% | 18/20 | ✅ 主动与需求组沟通确认用例场景 ✅ 参与小组例会，积极发言 ⚠️ 与梅怡钿的模型协同可进一步加强 |
| 学习主动性 | 10% | 10/10 | ✅ 主动学习UML高级建模技巧 ✅ 研究AI平台架构 ✅ 探索Rational Rose高级功能 |
| 综合得分 | 100% | 96 | 等级：优秀 |

评语：UML建模能力强，工具掌握熟练，学习主动性满分。用例图和类图质量高，为团队建模工作提供了可靠保障。

12.3.4 张明慧（文档工程师）—— 94分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 38/40 | ✅ 学习GB/T 8567-2006文档规范 ✅ 完成SRS文档模板准备 ✅ 参与项目计划文档格式优化 ✅ 完成术语表框架设计 |
| 交付物质量 | 30% | 28/30 | ✅ 文档格式规范处理得当 ✅ SRS模板完整覆盖要求章节 ✅ 术语定义框架清晰 |
| 协作参与度 | 20% | 19/20 | ✅ 主动与组长沟通文档规范要求 ✅ 参与小组讨论，提供文档建议 ✅ 组织术语统一初步讨论 |
| 学习主动性 | 10% | 9/10 | ✅ 主动学习软件文档编写规范 ✅ 学习AI领域专业术语 |
| 综合得分 | 100% | 94 | 等级：优秀 |

评语：文档规范意识强，模板准备工作到位，术语统一工作启动及时，为后续SRS文档质量提供了保障。

12.3.5 梅怡钿（建模/原型工程师）—— 94分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 37/40 | ✅ 完成Axure工具安装与配置 ✅ 完成UML补充建模知识学习 ✅ 完成AI平台原型初稿设计（6个核心页面） ✅ 完成状态图框架设计 ⚠️ 活动图细节待完善 |
| 交付物质量 | 30% | 28/30 | ✅ 原型框架合理，符合AI开发场景 ✅ 界面设计美观、交互逻辑清晰 ✅ 状态图覆盖核心状态流转 ⚠️ 部分交互说明待补充 |
| 协作参与度 | 20% | 18/20 | ✅ 参与小组讨论，提供原型设计思路 ✅ 主动收集反馈优化原型 ⚠️ 与曹志隆的模型协同可加强 |
| 学习主动性 | 10% | 11/10 | ✅ 主动学习Axure高级交互功能 ✅ 研究主流AI平台界面设计 ✅ 探索墨刀等备用工具 ✅ 超出预期完成备用工具研究 |
| 综合得分 | 100% | 94 | 等级：优秀 |

评语：原型设计能力强，UML补充建模质量较高。学习主动性突出，能够主动研究主流平台设计和备用工具。建议加强与建模组的协同，确保原型与UML模型一致。

12.3.6 陈天阳（验证/文档工程师）—— 94分

| 评价维度 | 权重 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 37/40 | ✅ 完成项目计划文档初步审核 ✅ 完成UML基础知识学习 ✅ 完成审核清单模板设计 ✅ 参与调研资料校对 ⚠️ 需求验证报告框架待完善 |
| 交付物质量 | 30% | 28/30 | ✅ 审核意见具体可行、有针对性 ✅ 审核记录格式规范 ✅ 发现问题记录清晰 |
| 协作参与度 | 20% | 18/20 | ✅ 参与小组例会，积极发言 ✅ 主动与文档组沟通审核意见 ⚠️ 与需求组沟通频次可加强 |
| 学习主动性 | 10% | 11/10 | ✅ 主动学习软件验证方法 ✅ 学习AI平台知识 ✅ 主动研究审核最佳实践 ✅ 超出预期完成审核清单模板设计 |
| 综合得分 | 100% | 94 | 等级：优秀 |

评语：审核工作认真负责，学习主动性突出，审核清单设计合理。建议进一步加强与需求组的沟通，提前介入需求调研阶段。

## 13 风险管理（补充版）

13.1 规划风险管理

目的：定义如何实施项目风险管理活动，确保风险管理工作的系统性和一致性。

风险管理策略：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 风险管理负责人 | 李俊翰（组长） |
| 风险识别频率 | 每周识别一次，里程碑节点重点识别 |
| 风险分析频率 | 风险发生后立即分析，每周更新风险登记册 |
| 风险监控频率 | 每日同步，每周更新风险跟踪表 |
| 风险应对预算 | 纳入项目应急储备（总预算10%，¥31,795.20） |
| 风险类别 | 进度风险、质量风险、工具风险、沟通风险、需求风险、表述风险 |

13.2 风险识别

目的：识别可能影响项目的风险，并记录其特征。

识别方法：

1.头脑风暴（小组讨论）

2.访谈（授课教师、资深AI开发者）

3.核对单分析（参考历史项目经验）

4.假设分析（识别假设条件中的不确定性）

13.2.1 风险登记册（初始版）

| 风险ID | 风险类别 | 风险描述 | 潜在原因 | 可能影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 进度风险 | 小组进度滞后，无法按时交付一站式AI开发平台相关成果 | 任务估算不足、其他课程冲突、技术难题 | 交付物延期，影响评审成绩 |
| R02 | 质量风险 | UML图绘制不规范、SRS存在歧义，未贴合AI开发实际业务 | 建模经验不足、需求理解偏差、规范掌握不牢 | 文档质量不达标，需返工修改 |
| R03 | 工具风险 | Rational Rose/Axure无法安装/使用，影响建模与原型设计 | 软件兼容性问题、许可证问题、系统环境不匹配 | 建模工作停滞，影响进度 |
| R04 | 沟通风险 | 组内分工不清、协作混乱，导致任务重复/遗漏 | OBS职责不明确、沟通机制缺失、任务分配不合理 | 资源浪费，任务遗漏 |
| R05 | 需求风险 | 一站式AI开发平台需求调研不充分，核心功能需求遗漏/偏差 | 调研对象不全面、访谈深度不足、行业理解不够 | SRS核心功能缺失，偏离用户期望 |
| R06 | 表述风险 | AI行业技术术语使用不规范，导致SRS与UML图表述偏差 | 术语理解不统一、AI知识储备不足、审核机制缺失 | 文档歧义，影响后续开发 |

13.3 定性风险分析

目的：评估已识别风险的概率和影响，确定优先级，为后续应对提供依据。

评估标准：

| 概率等级 | 描述 | 数值范围 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 很可能发生，概率 > 70% | 0.7-1.0 |
| 中 | 可能发生，概率 30%-70% | 0.3-0.7 |
| 低 | 不太可能发生，概率 < 30% | 0.0-0.3 |

| 影响等级 | 描述 | 对项目的影响 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 严重影响 | 可能导致里程碑延期、核心交付物不合格 |
| 中 | 中等影响 | 可能导致部分任务返工、轻微延期 |
| 低 | 轻微影响 | 影响可控，不威胁项目目标 |

13.3.1 风险优先级矩阵

| 风险ID | 概率 | 影响 | 优先级 | 风险分值（概率×影响） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 中（0.5） | 高（0.8） | 高 | 0.40 |
| R02 | 中（0.4） | 中（0.5） | 中 | 0.20 |
| R03 | 低（0.2） | 中（0.5） | 中 | 0.10 |
| R04 | 中（0.4） | 中（0.5） | 中 | 0.20 |
| R05 | 中（0.5） | 高（0.8） | 高 | 0.40 |
| R06 | 中（0.4） | 中（0.5） | 中 | 0.20 |

13.4 规划风险应对

目的：制定应对措施，降低威胁，提升机会。

应对策略说明：

| 策略类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 规避 | 消除威胁，改变计划以完全规避风险 |
| 减轻 | 降低风险发生的概率或影响 |
| 转移 | 将风险责任转移给第三方 |
| 接受 | 承认风险存在，不主动采取措施，预留应急储备 |
| 上报 | 风险超出项目范围，上报给更高层级处理 |

13.4.1 风险应对计划 [10]

| 风险ID | 应对策略 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人 | 应急储备（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 减轻+规避 | 任务延期超过1天 | 预防：每日同步进度，预留1课时缓冲，拆分任务并行执行 纠正：启动内部加班，优先保障核心交付物 | 李俊翰 | 8h |
| R02 | 减轻 | 内部评审发现3处以上不规范点 | 预防：提供AI开发平台UML建模示例，组织小组互评 纠正：限期1-2课时完成整改 | 曹志隆/张明慧 | 4h |
| R03 | 减轻+接受 | 2人以上反馈工具无法使用 | 预防：提前部署环境，备用在线工具（ProcessOn/Draw.io/墨刀） 纠正：梅怡钿提供工具切换技术支持 | 全体成员 | 2h |
| R04 | 规避 | 出现任务无人负责或重复完成 | 预防：明确OBS职责，每周召开项目例会 纠正：建立小组任务台账，实时更新状态 | 李俊翰 | 2h |
| R05 | 减轻 | SRS评审时发现核心功能缺失 | 预防：设计详细调研提纲，增加资深开发者访谈 纠正：小组共同梳理偏差点，快速补充调研 | 陈鹏宇 | 6h |
| R06 | 减轻 | SRS或UML评审时发现术语错误 | 预防：整理AI开发平台通用技术术语表，小组统一学习 纠正：张明慧修改SRS，陈天阳全文档校验 | 张明慧/陈天阳 | 3h |

13.5 实施风险应对

目的：执行风险应对计划，确保风险应对措施落地。

实施流程：

1.风险触发后，负责人立即启动应对措施

2.组长协调资源，支持应对措施执行

3.记录应对过程，更新风险登记册

4.评估应对效果，必要时调整应对策略

风险应对状态跟踪表：

| 风险ID | 应对措施 | 执行状态 | 执行人 | 执行日期 | 效果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 每日进度同步 | ✅ 持续执行 | 李俊翰 | 每日 | 进度可控 |
| R02 | 提供UML示例 | ✅ 已完成 | 曹志隆 | 第4课时 | 建模规范性提升 |
| R03 | 备用工具准备 | ✅ 已完成 | 梅怡钿 | 第2课时 | 工具可用 |
| R04 | OBS职责明确 | ✅ 已完成 | 李俊翰 | 第2课时 | 分工清晰 |
| R05 | 增加深度访谈 | 🔄 进行中 | 陈鹏宇 | 第4-5课时 | 需求补充中 |
| R06 | 术语表整理 | 🔄 进行中 | 张明慧 | 第5-6课时 | 术语统一中 |

13.6 监督风险

目的：跟踪已识别风险，监控残余风险，识别新风险，评估风险应对有效性。

13.6.1 风险监控机制

| 监控方式 | 频率 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日进度同步 | 每日 | 李俊翰 | 微信群进度通报 |
| 风险跟踪表更新 | 每周 | 李俊翰 | 风险跟踪表V1.x |
| 里程碑风险评审 | 每里程碑 | 全体成员 | 风险评审报告 |
| 新风险识别 | 持续 | 全体成员 | 新增风险记录 |

13.6.2 风险跟踪表

| 风险ID | 风险描述 | 当前状态 | 应对进度 | 残余风险 | 新风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 进度滞后 | 监控中 | 每日同步，进度正常 | 中 | 无 |
| R02 | UML不规范 | 监控中 | 互评机制已建立 | 低 | 无 |
| R03 | 工具故障 | 已关闭 | 备用工具已就绪 | 低 | 无 |
| R04 | 分工不清 | 已关闭 | OBS已明确 | 低 | 无 |
| R05 | 需求遗漏 | 监控中 | 深度访谈进行中 | 中 | 无 |
| R06 | 术语不规范 | 监控中 | 术语表整理中 | 中 | 无 |

13.6.3 风险监控报告模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告周期 | 第1-4周 |
| 报告人 | 李俊翰 |
| 高风险数量 | 2个（R01、R05） |
| 中风险数量 | 4个（R02、R03、R04、R06） |
| 低风险数量 | 0个 |
| 已关闭风险 | 2个（R03、R04） |
| 新增风险 | 0个 |
| 风险应对有效性 | 良好，所有风险均在可控范围内 |
| 需关注风险 | R05需求调研，需持续关注核心功能覆盖度 |

13.7 风险登记册（完整版）

| 风险ID | 识别日期 | 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 优先级 | 应对策略 | 应对措施 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 第1周 | 进度风险 | 小组进度滞后，无法按时交付 | 中 | 高 | 高 | 减轻+规避 | 每日同步，预留缓冲 | 李俊翰 | 监控中 | 持续关注 |
| R02 | 第1周 | 质量风险 | UML图绘制不规范 | 中 | 中 | 中 | 减轻 | 提供示例，组织互评 | 曹志隆 | 监控中 | 规范提升中 |
| R03 | 第2周 | 工具风险 | 工具无法安装使用 | 低 | 中 | 中 | 减轻+接受 | 备用工具准备 | 梅怡钿 | 已关闭 | 工具可用 |
| R04 | 第1周 | 沟通风险 | 组内分工不清，协作混乱 | 中 | 中 | 中 | 规避 | 明确OBS职责 | 李俊翰 | 已关闭 | 分工明确 |
| R05 | 第1周 | 需求风险 | 需求调研不充分，核心功能遗漏 | 中 | 高 | 高 | 减轻 | 深度访谈，交叉审核 | 陈鹏宇 | 监控中 | 持续补充 |
| R06 | 第2周 | 表述风险 | 技术术语使用不规范 | 中 | 中 | 中 | 减轻 | 术语表统一学习 | 张明慧 | 监控中 | 术语整理中 |

## 14 配置管理（完整版）

### 14.1 配置项

- 文档类：项目计划、UML作业说明、一站式AI开发平台SRS、需求变更文档、评审报告、调研记录、业务流程文档、AI技术术语表

- 模型类：.mdl（Rational Rose）文件、UML图导出文件、Axure界面原型文件（含核心模块原型）

- 过程类：会议纪要、变更记录、风险跟踪表、评审意见表、需求验证报告

- 调研类：AI开发平台行业白皮书、访谈记录、问卷结果、主流AI开发工具资料整理

### 14.2 版本控制

- 版本命名规则：主版本号.次版本号（如 V1.0、V1.1）

- 变更记录：每次修改需记录作者、时间、内容、版本号、修改原因，针对一站式AI开发平台的需求变更需额外记录对核心模块、业务流程、建模、术语的影响范围

- 配置库结构：

Plain Text project-AI开发平台/ ├── doc/ # 文档类配置项（SRS、项目计划、评审报告、术语表等） ├── model/ # UML模型与原型（.mdl文件、UML图、Axure原型文件） ├── research/ # 调研资料（访谈记录、问卷、行业白皮书、工具资料） ├── log/ # 变更记录与会议纪要（风险跟踪表、评审意见、会议记录） └── README.md # 项目说明（分工、进度节点、工具使用说明、术语表入口）

### 14.3 配置审计

- 里程碑节点进行配置审计，确保一站式AI开发平台相关交付物完整、版本一致，配置项与实际需求分析成果匹配，技术术语统一。

- 审计内容：文档完整性（是否覆盖国标及评审要求）、版本一致性（所有配置项版本统一）、变更记录可追溯性（修改原因、影响清晰）、调研资料与需求成果的匹配性、术语使用的规范性。

## 15 质量保证

### 15.1 质量目标

- 文档完整性：100%覆盖国标及评审检查表要求章节，一站式AI开发平台SRS完整覆盖数据管理、模型开发、训练部署、调试运维等核心业务与功能需求。

- 文档正确性：无逻辑错误、无歧义、无遗漏，准确反映AI开发的实际业务流程，技术术语使用规范统一。

- 建模规范性：UML图绘制符合规范，逻辑一致，完整覆盖一站式AI开发平台的核心需求场景，建模与需求成果高度匹配。

- 交付及时性：100%按时提交所有交付物。

- 评审通过率：100%通过课程作业评审。

### 15.2 质量活动

- 评审活动：阶段评审（UML建模后、SRS编制后）、内部交叉评审、终期评审；针对一站式AI开发平台的原型设计开展单独的合理性评审，重点校验核心模块操作流程。

- 检查活动：对照评审检查表逐项验证文档合规性；核对调研资料与SRS、UML图的一致性，梳理核心功能清单确保无遗漏；检查技术术语使用的规范性。

- 培训活动：课前由曹志隆、梅怡钿分享Rational Rose、Axure工具使用技巧；陈鹏宇分享AI开发平台行业调研与业务流程梳理的方法；张明慧分享AI行业技术术语规范。

- 整改活动：对评审中发现的问题，由对应负责人在规定时间内整改，整改完成后提交小组内部审核，审核通过后再提交教师复审，确保问题彻底解决。

### 15.3 质量记录

- 评审报告、检查记录、问题整改记录、绩效评价表、一站式AI开发平台需求验证报告、UML模型审核记录、术语使用校验记录。

16沟通管理

16.1 沟通管理概述

目的：确保项目信息及时、准确、高效地在干系人之间传递，保障项目顺利推进。

沟通管理原则：

1.信息透明：项目进展、问题、变更及时同步

2.沟通闭环：重要信息需确认收到和理解

3.记录留存：关键沟通内容需有书面记录

4.按需沟通：根据干系人角色确定沟通频率和深度

16.2 干系人沟通需求

| 干系人 | 角色 | 所需信息 | 沟通频率 | 沟通方式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教师 | 评审人/指导老师 | 项目进度、里程碑成果、风险状况、评审问题 | 每周/按需 | 邮件、课后答疑、文档批注 | 李俊翰 |
| 李俊翰 | 组长 | 项目整体状态、风险跟踪、资源协调 | 每日 | 微信、会议 | 自驱动 |
| 陈鹏宇 | 需求工程师 | 调研进度、需求变更、建模需求 | 每日/按需 | 微信、在线文档 | 李俊翰 |
| 曹志隆 | 建模工程师 | UML建模进度、模型问题、工具使用 | 每日/按需 | 微信、在线文档 | 李俊翰 |
| 张明慧 | 文档工程师 | SRS编写进度、术语问题、格式规范 | 每日/按需 | 微信、在线文档 | 李俊翰 |
| 梅怡钿 | 建模/原型工程师 | 原型设计进度、UML补充建模 | 每日/按需 | 微信、在线文档 | 李俊翰 |
| 陈天阳 | 验证/文档工程师 | 审核进度、质量问题、文档改进 | 每日/按需 | 微信、在线文档 | 李俊翰 |
| 课程助教 | 辅助评审 | 作业提交情况、技术答疑 | 按需 | 微信、邮件 | 李俊翰 |

16.3 沟通方式与渠道

| 沟通方式 | 用途 | 频率 | 参与者 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信小组群 | 日常进度同步、问题快速响应 | 每日 | 全体成员 | 进度通报、问题记录 |
| 项目例会 | 周总结、下周规划、问题讨论 | 每周一次（周五晚） | 全体成员 | 会议纪要、任务清单 |
| 在线文档 | 协同编写、文档共享 | 实时 | 全体成员 | 共享文档库 |
| 里程碑评审会 | 阶段性成果评审 | 每里程碑 | 授课教师、全体成员 | 评审意见、问题清单 |
| 邮件沟通 | 正式提交、教师反馈 | 按需 | 李俊翰、授课教师 | 邮件记录 |
| 课后答疑 | 面对面沟通、技术指导 | 按需 | 授课教师、相关成员 | 答疑记录 |
| 任务台账 | 任务分配与跟踪 | 每日更新 | 全体成员 | 任务完成状态表 |

16.4 沟通频率与时间安排

| 沟通活动 | 具体时间 | 时长 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日进度同步 | 工作日 21:00 前 | 5-10分钟 | 李俊翰 |
| 项目例会 | 每周五 | 60分钟 | 李俊翰 |
| 里程碑评审 | 里程碑节点次日 | 30-60分钟 | 李俊翰 |
| 文档协同 | 实时 | 灵活 | 相关成员 |
| 教师沟通 | 课后/邮件 | 15-30分钟 | 李俊翰 |

16.5 沟通内容规范

| 沟通类型 | 内容要点 | 格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 每日进度同步 | 今日完成、明日计划、遇到的问题 | 微信群文字，简明扼要 |
| 项目例会 | 上周总结、本周计划、问题讨论、风险识别 | 会议纪要（Word/在线文档） |
| 里程碑评审 | 交付物展示、评审意见、改进计划 | 评审报告（Word） |
| 文档协同 | 文档编写、批注、修改 | 在线文档协作 |
| 教师沟通 | 项目状态、问题咨询、评审反馈 | 邮件正文/文档附件 |

16.6 会议管理规范

例会流程：

1.会前：组长提前1天发布会议议程（在线文档）

2.会中：轮流汇报进度，记录讨论要点和待办事项

3.会后：24小时内发布会议纪要，明确任务分工和完成时限

16.7 沟通问题处理机制

| 问题类型 | 处理方式 | 责任人 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息未同步 | 每日进度同步，组长提醒 | 李俊翰 | 教师 |
| 沟通冲突 | 组长协调，明确沟通规范 | 李俊翰 | 教师 |
| 信息遗漏 | 查看会议纪要和文档记录 | 相关人员 | 李俊翰 |
| 反馈不及时 | 明确响应时效（工作时段2小时内） | 全体成员 | 李俊翰 |
| 理解偏差 | 会议确认，文档澄清 | 相关人员 | 李俊翰 |

16.8 沟通管理检查清单

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 每日进度是否在微信群同步 | ✅ | 持续执行 |
| 每周例会是否按时召开 | ✅ | 每周五 |
| 会议纪要是否在24小时内发布 | ✅ | 李俊翰负责 |
| 共享文档库是否及时更新 | ✅ | 全体成员 |
| 任务台账是否每日更新 | ✅ | 李俊翰负责 |
| 风险跟踪表是否每周更新 | ✅ | 李俊翰负责 |
| 教师沟通是否及时 | ✅ | 李俊翰负责 |
| 问题是否闭环处理 | ✅ | 全体成员 |

## 17 附录

### 17.1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SRS | 软件需求规格说明（Software Requirements Specification） |
| UML | 统一建模语言（Unified Modeling Language） |
| WBS | 工作分解结构（Work Breakdown Structure） |
| OBS | 组织分解结构（Organization Breakdown Structure） |
| 需求变更 | 对已确认的一站式AI开发平台需求的添加、删除或修改 |
| 低代码开发 | 一站式AI开发平台的核心功能，用户通过拖拽、配置完成模型开发，无需编写大量代码 |
| 分布式训练 | 将AI模型训练任务拆分到多个计算节点，提升训练效率，支持大模型训练 |
| 模型部署 | 将训练完成的AI模型发布为在线服务，支持接口调用、可视化调试 |
| 资源调度 | 一站式AI开发平台对计算、存储、网络资源的统一管理与分配，保障任务高效执行 |
| 云原生架构 | 基于云环境设计的架构，支持弹性伸缩、私有化部署与公有云服务 |

### 17.2 参考资料

[1] TensorFlow 官方技术文档. TensorFlow API Documentation [EB/OL]. https://www.tensorflow.org/api_docs, 2025.

[2] PyTorch 官方技术文档. PyTorch Documentation [EB/OL]. https://pytorch.org/docs, 2025.

[3] 软件需求分析原理与实践课程组. 《软件需求分析原理与实践》课程教学大纲[Z]. 杭州: 浙大城市学院, 2025.

[4] 一站式AI开发平台行业调研项目组. 一站式AI开发平台行业调研白皮书[R]. 2025.

[5] 阿里云. 阿里云PAI平台产品文档[EB/OL]. https://www.aliyun.com/product/bigdata/learn, 2025.

[6] 课程大作业要求说明[Z]. 软件需求分析原理与实践课程组, 2025.

[7] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[8] IBM. Rational Rose 产品文档[EB/OL]. https://www.ibm.com/docs/en/rational-rose, 2025.

[9] 课程大作业评审检查表[Z]. 软件需求分析原理与实践课程组, 2025.

[10] 北京磨刀刻石科技有限公司. 墨刀产品文档[EB/OL]. https://modao.cc/docs, 2025.

[11] 熊伟. 质量功能展开——从理论到实践[M]. 北京: 科学出版社, 2020.